## Product Vision
Product Vision
Para | profesionales independientes y negocios de servicios (médicos, psicólogos, peluqueros, instructores y rubros similares) y sus clientes
quienes | gestionan y reservan turnos por WhatsApp o agenda en papel, pierden tiempo en coordinación manual y sufren ausentismo por falta de recordatorios
el
es un | plataforma web de gestión de turnos online con modelo de membresías para desbloquear funcionalidades avanzadas
que | permite a los profesionales configurar su disponibilidad y a sus clientes registrarse, ver horarios en tiempo real, reservar o cancelar turnos, registrar pagos y recibir recordatorios automáticos por WhatsApp y en su calendario personal
diferente a | AgendaPro, herramienta con funciones complejas que requiere soporte técnico para configurarse y tienen curva de aprendizaje elevada, y agendas tradicionales en papel que requieren labor manual y atencion constante
nuestro producto | Busca tener una interfaz mas simplificada, con todo lo esencial para profesionales y clientes en un solo lugar, automatizando la gestion de turnos ahorrando tiempo a los usuarios

## Personas
Persona | Perfil | Persona | Perfil
Claudia - Profesora Particular | Mujer de 30 años, da clases de matemática/física/inglés a alumnos de secundaria o universitarios en su casa. Trabaja de manera independiente, coordina todo por WhatsApp y da clases individuales y grupales de hasta 6 alumnos. | Sigmound- Psicoanalista | Hombre de 53 años, ejerce de forma independiente en consultorio alquilado por horas. Tiene entre 15 y 30 pacientes con sesiones semanales o quincenales fijas. Le importa mucho la privacidad y la discreción en el manejo de la información de sus pacientes.
Comportamiento | Necesidades | Comportamiento | Necesidades
Gestiona sus horarios por WhatsApp o grupos de chat Pierde tiempo negociando días y horarios con cada alumno Sus alumnos cancelan a último momento sin avisar Anota sus clases en el celular o en un cuaderno | Que los alumnos vean su disponibilidad y elijan solos Configurar qué datos pedir al reservar (materia, nivel, etc.) Recibir aviso cuando alguien reserva o cancela Reducir ausencias con recordatorios automáticos | Coordina sesiones por WhatsApp de forma manual con cada paciente Tiene horarios fijos semanales pero necesita manejar excepciones (vacaciones, feriados, ausencias del paciente) Cuando un paciente cancela, intenta reubicar el horario a otro Evita tener conversaciones administrativas mezcladas con el vínculo terapéutico | Que el paciente pueda reservar, cancelar y reprogramar sin tener que contactarlo directamente Configurar qué datos pedir al reservar (obra social, motivo de consulta) Recibir aviso de nuevas reservas y cancelaciones Que la plataforma transmita seriedad y discreción
Persona | Perfil | Persona | Perfil
Luciana - Cliente de peluqueria | Mujer de 23 años, trabaja y estudia y tiene poco tiempo libre. Va a la peluquería cada 4-6 semanas. Está acostumbrada a resolver todo desde el celular y le resulta incómodo tener que llamar o mandar WhatsApp para sacar turno, especialmente en horario laboral. | Mariana - Dueña de peluquería | Mujer de 42 años, tiene una peluquería con 4 peluqueros/as y una manicurista. Cada uno maneja servicios distintos (corte, color, alisado, uñas) con duraciones y precios diferentes. Ella no atiende clientes, se dedica a coordinar el equipo y manejar el negocio.
Comportamiento | Necesidades | Comportamiento | Necesidades
Manda WhatsApp a la peluquería y espera que le confirmen horario disponible A veces no recibe respuesta rápida y termina yendo a otro lugar Se olvida de los turnos si no le llega un recordatorio Cancela o reprograma cuando algo le surge, pero le da vergüenza avisar tarde | Ver los horarios disponibles y reservar en el momento, sin esperar respuesta Poder sacar turno a cualquier hora, incluso de noche o en el trabajo Recibir un recordatorio antes de la cita para no olvidarse Cancelar fácilmente sin tener que dar explicaciones por chat | Coordina los horarios de 5 personas por WhatsApp y una planilla de Excel Los clientes llaman al local y preguntan por un peluquero específico, pero a veces no sabe quién tiene disponibilidad Necesita saber cuántos turnos tuvo cada peluquero al final del mes Cuando alguien del equipo falta, tiene que avisar uno por uno a los clientes de ese día | Gestionar la agenda de múltiples profesionales desde un solo lugar Que cada peluquero tenga su propia disponibilidad y servicios configurados Que los clientes elijan profesional y servicio al reservar Tener visibilidad general de la ocupación del local completo Poder bloquear la agenda de un profesional cuando falta o se va de vacaciones
Persona | Perfil | Persona | Perfil
Comportamiento | Necesidades | Comportamiento | Necesidades
Persona | Perfil | Persona | Perfil
Comportamiento | Necesidades | Comportamiento | Necesidades

## Es - No Es - Hace - No Hace
Es - No Es - Hace - No Hace
Es | No Es
- Una plataforma web de gestión de turnos online - Una herramienta de autogestión para profesionales independientes - Una solución para cualquier rubro que trabaje con turnos - Un sistema con cuentas de usuario tanto para profesionales como para clientes - Es un sistema con modelo freemium. | Una red social de profesionales Una agenda compartida tipo Google Calendar Un calendario personal Un directorio o marketplace para descubrir profesionales Un sistema específico de una industria (puede adaptarse a médicos, docentes, consultores, etc.). Un sistema de facturación ni gestión contable.
Hace | No Hace
- Permite configurar un perfil profesional (por ejemplo: nombre, especialidad, descripción). - Permite definir horarios de atención (días, franjas horarias y duración de turnos). - Permite configurar la capacidad por turno (cantidad de clientes por franja). - Proporciona un panel de agenda con visualización de turnos reservados y disponibles. - Actualiza dinámicamente la disponibilidad en función de las reservas realizadas. - Notifica al profesional dentro de la aplicación ante nuevas reservas o cancelaciones. - Permite a los clientes visualizar turnos disponibles en tiempo real. - Permite reservar turnos con carga de datos de contacto configurables por el profesional. - Permite cancelar turnos por parte del cliente y del profesional. - Envía recordatorios automáticos por WhatsApp 24 horas antes del turno. - Permite crear formularios personalizados a los profesionales para ser completados por los clientes. - Ofrece distintos planes de membresía con diferentes niveles de acceso a funcionalidades | No permite buscar ni descubrir profesionales No almacena historiales clínicos, expedientes ni información sensible del servicio prestado. No gestiona listas de espera No permite calificaciones ni reseñas

## Features
| Reservar turno (seleccion en calendario) | Cancelar turno | Recordatorios automáticos por WhatsApp | Seña online para confirmar turno | Configuracion de perfil del profesional | Formularios de reserva personalizables | Ver los turnos agendados | Sincronización con Google Calendar | Notificaciones de actividad en agenda | Gestionar Grupo de Profesioanles
Claudia- Prof. Particular | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐
Sigmound- Psicoanalista | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐
Luciana- Clienta de peluqueria | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐
Mariana - Dueña de peluquería | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐

## USM
ROL: | Profesional independiente
Autenticación y Perfil |  |  | Configuración de agenda |  |  | Gestión diaria de turnos
Registrarse con Email y Contraseña | Configurar Perfil Básico | Administrar Suscripción | Definir estructura base | Configurar servicios y capacidad | Manejar excepciones | Revisar agenda | Administrar reservas | Seguimiento de clientes
Validar Email | Cargar nombre, especialidad y foto | Ver estado del plan actual | Establecer días laborables y franjas horarias | Crear un servicio | Pausar agenda temporalmente | Ver panel de turnos (Dashboard) | Cancelar el turno de un cliente | Recibir notificaciones sobre cierto cliente
Iniciar Sesión / Recuperar Contraseña | Definir modalidad (Presencial/Virtual) | Hacer Upgrade a Premium | Definir duración estándar del turno | Configurar capacidad por turno |  | Ver detalle del turno | Marcar asistencia (Asistió / No asistió) | Botón de contacto rápido por WhatsApp
Cambiar contraseña / Eliminar | Generar link público de reservas | Cancelar Suscripción Premium |  | Editar o eliminar servicios
Agregar links a Redes Sociales
Previsualizar perfil público
Editar perfil
- Plan Premium -
Login rápido con Google (OAuth) | Personalizar preguntas del formulario al cliente |  | Configurar descansos entre turnos | Habilitar cobro de seña por servicio | Bloquear fechas (Vacaciones/Feriados) | Exportar turnos del mes a Excel/CSV | Reprogramar turno desde el panel | Ver historial del cliente
|  |  | Sincronización con Google Calendar |  |  |  | Gestionar reembolsos de seña | Añadir notas internas privadas
ROL: | Cliente/Paciente
Acceso a la plataforma |  |  | Panel central y de re-reserva |  |  | Exploración y reserva |  |  | Autogestión de turnos
Crear cuenta | Acceder a la cuenta | Gestionar perfil personal | Dashboard de Inicio | Mis Profesionales | Historial de Pagos | Explorar perfil y servicios | Elegir disponibilidad | Confirmar y abonar | Revisar mis turnos | Modificar reserva | Notificaciones y Sincronización
Registrarse con Email y WhatsApp | Iniciar sesión con Email y Pass | Editar mis datos (Nombre, Celular) | Ver resumen de próximos turnos agendados | Ver lista de profesionales con los que ya se atendió | Ver historial de señas pagadas | Aterrizar en URL pública del profesional | Navegar por el calendario (Mes/Semana) | Completar datos básicos / Comentarios | Ver panel de "Mis Turnos" (Próximos) | Cancelar turno reservado | Recibir confirmación de reserva por Email
Validar cuenta (Email) | Recuperar contraseña | Cambiar contraseña | Ver notificaciones/alertas importantes | Botón de "Volver a reservar" (Acceso rápido al perfil) | Descargar comprobante de turno/seña | Ver descripción y modalidad (Presencial/Virtual) | Ver horarios disponibles en tiempo real | Confirmar reserva (Pantalla de éxito) | Ver historial de turnos pasados | Indicar motivo de cancelación | Recibir aviso si el profesional le cancela
|  | Eliminar mi cuenta |  |  |  | Ver lista de servicios y duraciones | Seleccionar franja horaria |  | Ver detalle (Dirección, link de Zoom, etc.)
Seleccionar el servicio deseado
- Plan Premium -
| Login rápido con Google (OAuth) |  |  | Guardar un profesional en "Favoritos" |  | Filtrar servicios por categoría |  | Completar formulario personalizado | Ver estado de pagos / señas realizadas | Reprogramar turno (Mover fecha) | Recibir recordatorio por WhatsApp (24hs)
ROL: | Grupo de Profesionales
Configuración de negocio y staff |  |  | Supervisión global de la agenda |  |  | Reportes y métricas
Configurar perfil del local | Administrar Staff (Empleados) | Asignar servicios y horarios | Monitorear agenda unificada | Gestión administrativa | Base de clientes compartida | Analítica de negocio | Rendimiento por empleado | Exportación de datos
- Plan Premium -
Cargar nombre, logo y dirección del local | Invitar profesionales por email | Definir qué servicios da cada empleado | Ver calendario con todos los turnos de todos los empleados | Reasignar turno de un empleado a otro | Ver base de datos de clientes del local | Ver total de turnos (Atendidos vs Cancelados) | Ver cantidad de turnos por profesional | Exportar base de datos de clientes
Generar link público general del negocio | Crear/Editar perfil del empleado (Foto, rol) | Configurar días/horarios de cada empleado | Filtrar vista por empleado específico | Bloquear agenda de empleado | Ver historial global del cliente en el local | Ver ingresos estimados del mes | Ver ingresos generados por cada empleado | Exportar liquidación mensual a Excel/CSV
Configurar horarios de apertura del local | Dar de baja/Suspender a un empleado | Asignar roles (Admin general vs. Empleado) | Filtrar vista por servicio | Crear turno manual | Añadir notas internas al perfil del cliente | Ver servicios más populares

## USM-Corregido
ROL: | Profesional independiente
Autenticación y Perfil |  |  | Configuración de agenda |  | Gestión diaria de turnos
Registrarse con Email y Contraseña | Configurar Perfil Básico | Administrar Suscripción | Definir estructura base | Configurar servicios y capacidad | Revisar agenda | Administrar reservas | Seguimiento de clientes
Validar Email | Cargar nombre, especialidad y foto | Ver estado del plan actual | Establecer días laborables y franjas horarias | Crear un servicio | Ver panel de turnos (Dashboard) | Cancelar el turno de un cliente | Recibir notificaciones sobre cierto cliente
Iniciar Sesión / Recuperar Contraseña | Definir modalidad (Presencial/Virtual) | Hacer Upgrade a Premium | Definir duración estándar del turno | Configurar capacidad por turno | Ver detalle del turno | Marcar asistencia (Asistió / No asistió) | Botón de contacto rápido por WhatsApp
Cambiar contraseña / Eliminar | Generar link público de reservas | Cancelar Suscripción Premium | Configurar descansos entre turnos | Editar o eliminar servicios | Exportar turnos del mes a Excel/CSV | Reprogramar turno desde el panel | Ver historial del cliente
| Agregar links a Redes Sociales |  | Sincronización con Google Calendar | Habilitar cobro de seña por servicio |  |  | Añadir notas internas privadas
Editar perfil
Personalizar preguntas del formulario al cliente
ROL: | Cliente/Paciente
Acceso a la plataforma |  |  | Panel central y de re-reserva |  |  | Exploración y reserva |  |  | Autogestión de turnos
Crear cuenta | Acceder a la cuenta | Gestionar perfil personal | Dashboard de Inicio | Mis Profesionales | Historial de Pagos | Explorar perfil y servicios | Elegir disponibilidad | Confirmar y abonar | Revisar mis turnos | Modificar reserva | Notificaciones y Sincronización
Registrarse con Email y WhatsApp | Iniciar sesión con Email y Pass | Editar mis datos (Nombre, Celular) | Ver resumen de próximos turnos agendados | Ver lista de profesionales con los que ya se atendió | Ver historial de señas pagadas | Aterrizar en URL pública del profesional | Navegar por el calendario (Mes/Semana) | Completar datos básicos / Comentarios | Ver panel de "Mis Turnos" (Próximos) | Cancelar turno reservado | Recibir confirmación de reserva por Email
Validar cuenta (Email) | Recuperar contraseña |  | Ver notificaciones/alertas importantes | Botón de "Volver a reservar" (Acceso rápido al perfil) | Descargar comprobante de turno/seña | Ver descripción y modalidad (Presencial/Virtual) | Ver horarios disponibles en tiempo real | Confirmar reserva (Pantalla de éxito) | Ver historial de turnos pasados | Indicar motivo de cancelación | Recibir aviso si el profesional le cancela
|  |  |  | Guardar un profesional en "Favoritos" |  | Ver lista de servicios y duraciones | Seleccionar franja horaria | Completar formulario personalizado | Ver detalle (Dirección, link de Zoom, etc.) |  | Recibir recordatorio por WhatsApp (24hs)
[6 empty] | Seleccionar el servicio deseado |  |  | Ver estado de pagos / señas realizadas
Filtrar servicios por categoría
ROL: | Grupo de Profesionales
Configuración de negocio y staff |  |  | Supervisión global de la agenda |  |  | Reportes y métricas
Configurar perfil del local | Administrar Staff (Empleados) | Asignar servicios y horarios | Monitorear agenda unificada | Gestión administrativa | Base de clientes compartida | Analítica de negocio | Rendimiento por empleado | Exportación de datos
Cargar nombre, logo y dirección del local | Invitar profesionales por email | Definir qué servicios da cada empleado | Ver calendario con todos los turnos de todos los empleados | Reasignar turno de un empleado a otro | Ver base de datos de clientes del local | Ver total de turnos (Atendidos vs Cancelados) | Ver cantidad de turnos por profesional | Exportar base de datos de clientes
Generar link público general del negocio | Crear/Editar perfil del empleado (Foto, rol) | Configurar días/horarios de cada empleado | Filtrar vista por empleado específico | Bloquear agenda de empleado | Ver historial global del cliente en el local | Ver ingresos estimados del mes | Ver ingresos generados por cada empleado | Exportar liquidación mensual a Excel/CSV
Configurar horarios de apertura del local | Dar de baja/Suspender a un empleado | Asignar roles (Admin general vs. Empleado) | Filtrar vista por servicio | Crear turno manual | Añadir notas internas al perfil del cliente | Ver servicios más populares

## Cronograma
Fase | Capa | Módulo | ID | Resumen | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Fase 1 | BASE | AUTH | 10000 | [AUTH] [BASE] Registrarse con Email y contraseña | 2
Fase 1 | BASE | USER | 10056 | [USER] [BASE] Gestionar perfil personal: Editar datos (Nombre, Celular) | 3
Fase 1 | BASE | PERFIL | 10001 | [PERFIL] [BASE] Configurar perfil basico: Cargar nombre, especialidad, foto | 3
Fase 1 | BASE | AGENDA | 10020 | [AGENDA] [BASE] Definir estructura base: Establecer días laborables y franjas horarias | 3
Fase 1 | BASE | SERVICIOS | 10024 | [SERVICIOS] [BASE] Configurar servicios: Crear un servicio | 5
Fase 1 | BASE | AUTH | 10003 | [AUTH] [BASE] Validar Email | 3
Fase 1 | BASE | USER | 10057 | [USER] [BASE] Cambiar contraseña | 2
Fase 1 | BASE | PERFIL | 10010 | [PERFIL] [BASE] Configurar Perfil Básico: Cargar nombre, especialidad y foto | 3
Fase 1 | BASE | AGENDA | 10021 | [AGENDA] [BASE] Definir duración estándar del turno | 5
Fase 1 | BASE | SERVICIOS | 10025 | [SERVICIOS] [BASE] Configurar capacidad por turno | 5
Fase 1 | BASE | AUTH | 10004 | [AUTH] [BASE] Iniciar sesión / Recuperar contraseña | 2
Fase 1 | BASE | USER | 10058 | [USER] [BASE] Eliminar mi cuenta | 3
Fase 1 | BASE | PERFIL | 10011 | [PERFIL] [BASE] Definir modalidad (Presencial/Virtual) | 2
Fase 1 | BASE | AGENDA | 10022 | [AGENDA] [BASE] Configurar descansos entre turnos |  | 5
Fase 1 | BASE | SERVICIOS | 10026 | [SERVICIOS] [BASE] Editar o eliminar servicios |  | 5
Fase 1 | BASE | AUTH | 10005 | [AUTH] [BASE] Cambiar contraseña / Eliminar |  | 5
Fase 1 | BASE | PERFIL | 10012 | [PERFIL] [BASE] Generar link público de reservas |  | 3
Fase 1 | PREM | AGENDA | 10023 | [AGENDA] [PREM] Sincronización con Google Calendar |  | 5
Fase 1 | PREM | SERVICIOS | 10027 | [SERVICIOS] [PREM] Habilitar cobro de seña por servicio |  | 3
Fase 1 | BASE | AUTH | 10009 | [AUTH] [BASE] Cambiar contraseña / Eliminar |  | 5
Fase 1 | BASE | PERFIL | 10013 | [PERFIL] [BASE] Agregar links a Redes Sociales |  | 2
Fase 1 | BASE | AUTH | 10051 | [AUTH] [BASE] Crear cuenta: Registrarse con Email y WhatsApp |  | 5
Fase 1 | BASE | PERFIL | 10014 | [PERFIL] [BASE] Previsualizar perfil público |  | 3
Fase 1 | BASE | AUTH | 10052 | [AUTH] [BASE] Validar cuenta (Email) |  | 3
Fase 1 | BASE | PERFIL | 10015 | [PERFIL] [BASE] Editar perfil |  |  | 3
Fase 1 | BASE | AUTH | 10053 | [AUTH] [BASE] Acceder a la cuenta: Iniciar sesión con Email y Pass |  |  | 3
Fase 1 | PREM | PERFIL | 10016 | [PERFIL] [PREM] Personalizar preguntas del formulario al cliente |  |  | 3
Fase 1 | BASE | AUTH | 10054 | [AUTH] [BASE] Recuperar contraseña |  |  | 3
Fase 1 | BASE | AUTH | 10055 | [AUTH] [BASE] Login rápido con Google (OAuth) |  |  | 3
Fase 2 | BASE | BOOKING | 10066 | [BOOKING] [BASE] Explorar perfil: Aterrizar en URL pública del profesional |  |  | 2
Fase 2 | BASE | DASH | 10059 | [DASH] [BASE] Dashboard de Inicio: Ver resumen de próximos turnos agendados |  |  | 3
Fase 2 | BASE | BOOKING | 10067 | [BOOKING] [BASE] Ver descripción y modalidad |  |  | 2
Fase 2 | BASE | DASH | 10060 | [DASH] [BASE] Ver notificaciones/alertas importantes |  |  | 3
Fase 2 | BASE | BOOKING | 10068 | [BOOKING] [BASE] Ver lista de servicios y duraciones |  |  | 2
Fase 2 | BASE | DASH | 10061 | [DASH] [BASE] Mis Profesionales: Ver lista de profesionales previos |  |  | 5
Fase 2 | BASE | BOOKING | 10069 | [BOOKING] [BASE] Filtrar servicios por categoría |  |  | 2
Fase 2 | BASE | DASH | 10062 | [DASH] [BASE] Botón de "Volver a reservar" |  |  | 3
Fase 2 | BASE | BOOKING | 10070 | [BOOKING] [BASE] Elegir disponibilidad: Navegar por el calendario |  |  | 2
Fase 2 | BASE | DASH | 10063 | [DASH] [BASE] Guardar un profesional en "Favoritos" |  |  | 3
Fase 2 | BASE | BOOKING | 10071 | [BOOKING] [BASE] Ver horarios disponibles en real-time |  |  | 2
Fase 2 | BASE | BOOKING | 10072 | [BOOKING] [BASE] Seleccionar franja horaria |  |  |  | 2
Fase 2 | BASE | BOOKING | 10073 | [BOOKING] [BASE] Seleccionar el servicio deseado |  |  |  | 2
Fase 2 | BASE | BOOKING | 10074 | [BOOKING] [BASE] Confirmar y abonar: Completar datos básicos / Comentarios |  |  |  | 2
Fase 2 | BASE | BOOKING | 10075 | [BOOKING] [BASE] Confirmar reserva (Pantalla de éxito) |  |  |  | 2
Fase 2 | BASE | BOOKING | 10076 | [BOOKING] [BASE] Completar formulario personalizado |  |  |  | 2
Fase 3 | BASE | TURNOS | 10028 | [TURNOS] [BASE] Manejar excepciones: Pausar agenda temporalmente |  |  |  | 2
Fase 3 | BASE | GESTION | 10081 | [GESTION] [BASE] Modificar reserva: Cancelar turno reservado |  |  |  | 2
Fase 3 | BASE | MIS-TURNOS | 10077 | [MIS-TURNOS] [BASE] Revisar mis turnos: Ver panel de "Mis Turnos" |  |  |  | 2
Fase 3 | BASE | PAGOS | 10064 | [PAGOS] [BASE] Historial de Pagos: Ver historial de señas pagadas |  |  |  | 2
Fase 3 | BASE | CLIENTE | 10037 | [CLIENTE] [BASE] Seguimiento: Recibir notificaciones sobre cierto cliente |  |  |  | 3
Fase 3 | BASE | NOTIF | 10084 | [NOTIF] [BASE] Recibir confirmación de reserva por Email |  |  |  | 2
Fase 3 | BASE | TURNOS | 10029 | [TURNOS] [BASE] Bloquear fechas (Vacaciones/Feriados) |  |  |  | 3
Fase 3 | BASE | GESTION | 10082 | [GESTION] [BASE] Indicar motivo de cancelación |  |  |  | 2
Fase 3 | BASE | MIS-TURNOS | 10078 | [MIS-TURNOS] [BASE] Ver historial de turnos pasados |  |  |  | 2
Fase 3 | BASE | PAGOS | 10065 | [PAGOS] [BASE] Descargar comprobante de turno/seña |  |  |  | 3
Fase 3 | BASE | CLIENTE | 10038 | [CLIENTE] [BASE] Botón de contacto rápido por WhatsApp |  |  |  | 5
Fase 3 | BASE | NOTIF | 10085 | [NOTIF] [BASE] Recibir aviso si el profesional cancela |  |  |  | 2
Fase 3 | BASE | TURNOS | 10030 | [TURNOS] [BASE] Revisar agenda: Ver panel de turnos (Dashboard) |  |  |  | 2
Fase 3 | BASE | GESTION | 10083 | [GESTION] [BASE] Reprogramar turno (Mover fecha) |  |  |  | 2
Fase 3 | BASE | MIS-TURNOS | 10079 | [MIS-TURNOS] [BASE] Ver detalle (Dirección, link de Zoom, etc.) |  |  |  |  | 2
Fase 3 | BASE | CLIENTE | 10039 | [CLIENTE] [BASE] Ver historial del cliente |  |  |  |  | 5
Fase 3 | PREM | NOTIF | 10086 | [NOTIF] [PREM] Recibir recordatorio por WhatsApp (24hs) |  |  |  |  | 2
Fase 3 | BASE | TURNOS | 10031 | [TURNOS] [BASE] Ver detalle del turno |  |  |  |  | 3
Fase 3 | BASE | MIS-TURNOS | 10080 | [MIS-TURNOS] [BASE] Ver estado de pagos / señas |  |  |  |  | 2
Fase 3 | PREM | CLIENTE | 10040 | [CLIENTE] [PREM] Añadir notas internas privadas |  |  |  |  | 5
Fase 3 | PREM | TURNOS | 10032 | [TURNOS] [PREM] Exportar turnos del mes a Excel/CSV |  |  |  |  | 3
Fase 3 | BASE | TURNOS | 10033 | [TURNOS] [BASE] Administrar reservas: Cancelar el turno de un cliente |  |  |  |  | 3
Fase 3 | BASE | TURNOS | 10034 | [TURNOS] [BASE] Marcar asistencia (Asistió / No asistió) |  |  |  |  | 3
Fase 3 | BASE | TURNOS | 10035 | [TURNOS] [BASE] Reprogramar turno desde el panel |  |  |  |  | 3
Fase 3 | PREM | TURNOS | 10036 | [TURNOS] [PREM] Gestionar reembolsos de seña |  |  |  |  | 3
Fase 4 | BASE | SUBS | 10002 | [SUBS] [BASE] Administrar suscripcion: Ver estado del plan actual |  |  |  |  | 3
Fase 4 | PREM | ADMIN | 10087 | [ADMIN] [PREM] Configurar perfil del local: Cargar nombre, logo y dirección |  |  |  |  | 2
Fase 4 | PREM | STAFF | 10090 | [STAFF] [PREM] Administrar Staff: Invitar profesionales por email |  |  |  |  | 2
Fase 4 | PREM | CRM | 10102 | [CRM] [PREM] Base de clientes compartida: Ver base de datos del local |  |  |  |  | 3
Fase 4 | BASE | SUBS | 10017 | [SUBS] [BASE] Administrar Suscripción: Ver estado del plan actual | [5 empty] | 3
Fase 4 | PREM | ADMIN | 10088 | [ADMIN] [PREM] Generar link público general del negocio | [5 empty] | 0
Fase 4 | PREM | STAFF | 10091 | [STAFF] [PREM] Crear/Editar perfil del empleado | [5 empty] | 2
Fase 4 | PREM | CRM | 10103 | [CRM] [PREM] Ver historial global del cliente en el local | [5 empty] | 2
Fase 4 | PREM | SUBS | 10018 | [SUBS] [PREM] Hacer Upgrade a Premium | [5 empty] | 3
Fase 4 | PREM | ADMIN | 10089 | [ADMIN] [PREM] Configurar horarios de apertura del local | [5 empty] | 2
Fase 4 | PREM | STAFF | 10092 | [STAFF] [PREM] Dar de baja/Suspender a un empleado | [5 empty] | 2
Fase 4 | PREM | CRM | 10104 | [CRM] [PREM] Añadir notas internas al perfil del cliente | [5 empty] | 2
Fase 4 | BASE | SUBS | 10019 | [SUBS] [BASE] Cancelar Suscripción Premium | [5 empty] | 3
Fase 4 | PREM | STAFF | 10093 | [STAFF] [PREM] Asignar servicios y horarios: Definir qué servicios da cada empleado | [5 empty] | 2
Fase 4 | PREM | STAFF | 10094 | [STAFF] [PREM] Configurar días/horarios de cada empleado | [5 empty] | 3
Fase 4 | PREM | STAFF | 10095 | [STAFF] [PREM] Asignar roles (Admin general vs. Empleado) | [5 empty] | 3
Fase 5 | PREM | GLOBAL | 10096 | [GLOBAL] [PREM] Monitorear agenda: Ver calendario unificado (Todos los empleados) | [5 empty] | 2
Fase 5 | PREM | METRICAS | 10105 | [METRICAS] [PREM] Analítica: Ver total de turnos (Atendidos vs Cancelados) | [5 empty] | 5
Fase 5 | PREM | DATA | 10110 | [DATA] [PREM] Exportación: Exportar base de datos de clientes | [5 empty] | 5
Fase 5 | PREM | GLOBAL | 10097 | [GLOBAL] [PREM] Filtrar vista por empleado específico | [5 empty] | 3
Fase 5 | PREM | METRICAS | 10106 | [METRICAS] [PREM] Ver ingresos estimados del mes | [6 empty] | 5
Fase 5 | PREM | DATA | 10111 | [DATA] [PREM] Exportar liquidación mensual a Excel/CSV | [6 empty] | 5
Fase 5 | PREM | GLOBAL | 10098 | [GLOBAL] [PREM] Filtrar vista por servicio | [6 empty] | 2
Fase 5 | PREM | METRICAS | 10107 | [METRICAS] [PREM] Ver servicios más populares | [6 empty] | 3
Fase 5 | PREM | GLOBAL | 10099 | [GLOBAL] [PREM] Gestión administrativa: Reasignar turno de un empleado a otro | [6 empty] | 2
Fase 5 | PREM | METRICAS | 10108 | [METRICAS] [PREM] Rendimiento: Ver cantidad de turnos por profesional | [6 empty] | 5
Fase 5 | PREM | GLOBAL | 10100 | [GLOBAL] [PREM] Bloquear agenda de empleado | [6 empty] | 3
Fase 5 | PREM | METRICAS | 10109 | [METRICAS] [PREM] Ver ingresos generados por cada empleado | [6 empty] | 5
Fase 5 | PREM | GLOBAL | 10101 | [GLOBAL] [PREM] Crear turno manual | [6 empty] | 2
[12 empty] | Total de Tickets | Total de Story Points
[12 empty] | 99 | 291

## WBS
1.0 Plataforma de gestión de turnos (MVP)
1.1Gestión de Cuentas y Accesos |  | 1.2 Gestión de agenda y disponibilidad |  | 1.3 Gestión de turnos |  | 1.4 Pagos y confirmaciones | 1.5 Notificaciones e integraciones |  | 1.6 Seguridad y recuperación de acceso |  | 1.7 Gestión operativa del profesional |  | 1.8 Gestión de Grupo de Profesionales
1.1.1 Iniciar Sesión |  | 1.2.1 Definición de jornadas laborales (Selección de días y franjas horarias). | 1.2.1.1 Módulo de Excepciones y Bloqueos Manuales de Agenda | 1.3.1 Motor de Agendamiento | 1.3.1.1 Reservar turno online (Selección en calendario) | 1.4.1.1 US: Configuración de montos y obligatoriedad de seña | 1.5.2 Conectividad con Servicios Externos | 1.5.2.1 Integración con Google Calendar | 1.6.1 Control de Acceso y Credenciales | 1.6.1.1 US: Inicio de sesión con enrutamiento por roles (Cliente/Profesor) | 1.7.1 Panel de Control y Seguimiento Diario | 1.7.1.1 US: Visualización de Agenda Maestra (Filtros por día y semana) | 1.8.1 Configuración de Negocio | 1.8.1.1 Configurar perfil del local
1.1.2 Crear Cuenta (Registro) | 1.1.2.1 Configurar Perfil del Profesional | 1.2.2 Estructuración de Turnos | 1.2.2.1 Configuración de longitud de turnos (Listado de opciones predefinidas). |  | 1.3.1.2 Seleccionar servicio al reservar | 1.4.1.2 US: Realizar seña para confirmar turno (Flujo de pago mockeado) | 1.5.1 Módulo de Comunicaciones Automáticas | 1.5.1.1 Recordatorio automático por WhatsApp (24hs antes) |  | 1.6.1.2 US: Recuperación de contraseñas vía email (Link temporal) |  | 1.7.1.2 Registro de asistencia | 1.8.2 Administración de Staff | 1.8.2.1 Crear y editar perfil de empleado
| 1.1.2.2 Registro de Cliente |  | 1.2.2.2 Gestión de capacidad (Definición de cantidad de clientes por franja). | 1.3.2 Sistema de Modificación y Cancelación | 1.3.2.1 Cancelar Turno Reservado por el cliente |  |  | 1.5.1.2 Alertas de sistema (Notificaciones por agendamiento/cancelación) |  | 1.6.1.3 US: Validación de permisos para funcionalidades Premium |  | 1.7.1.3 Ver historial y notas del cliente |  | 1.8.2.2 Suspender o dar de baja a un empleado
| 1.1.2.3 Editar y Previsualizar Perfil Profesional |  |  |  | 1.3.2.2 Cancelar turno de un cliente (por el profesional)
1.1.2.4 Generar Link Público de Reservas
1.1.2.5 Editar Datos Personales del Cliente
1.1.3 Desconectar
1.1.4 Seleccionar plan de Suscripción (gratuito/Premium)

## Backlog-US
Nro: | Título: Registro de cliente | Prioridad: | Estimación: 2
Descripción: Como persona que quiere reservar un turno quiero registrarme en la plataforma con mis datos básicos para poder gestionar mis reservas y recibir recordatorios
Criterios de Aceptación: - El cliente puede registrarse con nombre, email, contraseña y número de WhatsApp. - El email debe ser único en el sistema. - El número de WhatsApp es obligatorio para poder recibir recordatorios. En caso de no completarlo, no se recibirá notificacion. - Al registrarse exitosamente, se redirige a la búsqueda o perfil del profesional. - Si el email ya está registrado, se muestra un mensaje de error. - La contraseña tiene un mínimo de 8 caracteres.
Nro: | Título: Registro de profesional | Prioridad: | Estimación: 2
Descripción: Como profesional independiente quiero registrarme en la plataforma con mis datos básicos para poder configurar mi agenda y empezar a recibir turnos
Criterios de Aceptación: El profesional puede registrarse con nombre, email y contraseña. El email debe ser único en el sistema. La contraseña tiene un mínimo de 8 caracteres. Al registrarse exitosamente, se redirige al panel del profesional. Si el email ya está registrado, se muestra un mensaje de error.
Nro: | Título: Inicio de Sesión | Prioridad: | Estimación:2
Descripción: Como usuario registrado (profesional o cliente) quiero iniciar sesión con mi email y contraseña para acceder a mi cuenta y mis funcionalidades correspondientes
Criterios de Aceptación: - El cliente puede ver el calendario de disponibilidad del profesional. - El cliente puede seleccionar una franja horaria y confirmar la reserva. - Al confirmar, el turno queda registrado y la franja se marca como ocupada si ya completó el cupo. - No es posible reservar una franja que ya está ocupada. - El cliente recibe confirmación de la reserva en pantalla.
Nro: | Título: Cancelar Turno Reservado | Prioridad: | Estimación: 3
Descripción: Como plataforma con dos tipos de usuarios quiero que cada rol acceda únicamente a las funcionalidades que le corresponden para que los clientes no puedan hacer cosas de profesionales y viceversa
Criterios de Aceptación: El cliente puede ver sus turnos próximos desde su cuenta. El cliente puede cancelar un turno y el horario vuelve a quedar disponible. El profesional recibe una notificación cuando un cliente cancela. El cliente ve confirmación de la cancelación en pantalla.
Nro: | Título: Definir horarios de atencion y longitud de turnos | Prioridad: | Estimación: 5
Descripción: Como profesional registrado en la plataforma quiero configurar mis días y franjas horarias disponibles para que los clientes solo puedan reservar en los horarios que yo habilito
Criterios de Aceptación: El profesional puede seleccionar qué días de la semana atiende. El profesional puede definir el horario de inicio y fin de su jornada. El profesional puede seleccionar la duración de cada turno a partir de un listado de opciones predefinidas. Las franjas se generan automáticamente a partir del horario y la duración elegida. El profesional puede configurar cuántos clientes atiende por franja. Los clientes solo ven como disponibles las franjas habilitadas. Los cambios no afectan reservas ya existentes.
Nro: | Título: Visualizar Agenda de Turnos | Prioridad: | Estimación: 5
Descripción: Como profesional registrado en la plataforma quiero ver un panel con todos mis turnos reservados para organizar mi jornada y saber quién viene y cuándo
Criterios de Aceptación: El profesional ve una lista con turnos reservados y disponibles. Puede filtrar la vista por día o semana. Cada turno muestra nombre del cliente, horario y estado. La agenda se actualiza automáticamente ante nuevas reservas o cancelaciones.
Nro: | Título: Realizar seña para confirmar turno | Prioridad: | Estimación: 8
Descripción: Como cliente que quiere reservar un turno quiero poder pagar una seña al momento de la reserva para confirmar mi lugar y garantizar el turno
Criterios de Aceptación: El profesional puede configurar si requiere seña para confirmar turnos y el monto. Si el profesional requiere seña, el cliente debe abonarla para completar la reserva. El pago se mockea, no se necesita un procesador de pagos real para el MVP Una vez abonada la seña, el cliente recibe confirmación del pago y la reserva. El profesional recibe una notificación cuando se realiza una seña exitosa. Si el profesional no requiere seña, la reserva se confirma sin pasar por el flujo de pago.
Nro: | Título: Recover de contraseñas | Prioridad: | Estimación: 3
Descripción: Como usuario que olvidó su contraseña quiero poder recuperar el acceso a mi cuenta vía email para no perder mi cuenta ni tener que registrarme de nuevo
Criterios de Aceptación: El usuario puede solicitar un reseteo de contraseña desde el login ingresando su email. Si el email existe, se envía un link de recuperación. El link expira después de 24 horas. Al usar el link, el usuario puede ingresar y confirmar una nueva contraseña. Si el email no está registrado, se muestra un mensaje genérico sin revelar si existe o no.
Nro: | Título: Integracion Google calendar | Prioridad: | Estimación: 8
Descripción: Como usuario que reservo un turno quiero que me de la opcion de agendar ese turno en mi calendario de Google para tener el recordatorio fuera de la aplicacion
Criterios de Aceptación: Al hacer una reserva, se debe ver la informacion en Google calendar correctamente El turno debe reservarse igual aun si el usuario no lo agenda en Google Calendar
Nro: | Título: Recibir Recordatorio por whatsapp | Prioridad: | Estimación: 13
Descripción: Como plataforma que gestiona turnos quiero enviar un recordatorio automático por WhatsApp al cliente 24 horas antes de su turno para reducir el ausentismo y que el cliente no se olvide de su cita
Criterios de Aceptación: El recordatorio se envía automáticamente 24 horas antes del turno reservado. El mensaje incluye fecha, horario y nombre del profesional. Solo se envía si el cliente tiene número de WhatsApp cargado en su cuenta. Si el turno fue cancelado antes de las 24 horas, no se envía el recordatorio. El profesional puede activar o desactivar el envío de recordatorios desde su configuración.
Nro: | Título: Marcar asistencia a clientes | Prioridad: | Estimación: 2
Descripción: Como profesional que gestiona turnos quiero poder marcar si un cliente asistió o no a su turno para llevar un registro de inasistencias y tener visibilidad real de mi agenda
Criterios de Aceptación: El profesional puede marcar un turno como "asistió" o "no asistió" una vez pasado el horario del turno. No se puede marcar asistencia de un turno que todavía no ocurrió. Los turnos cancelados no permiten registro de asistencia. El estado de asistencia queda visible en la agenda del profesional junto al turno. El profesional puede modificar el registro de asistencia en caso de error.
Nro: | Título: Suspender o dar de baja a un empleado | Prioridad: | Estimación:
Descripción: Como administrador del local quiero poder suspender temporalmente o dar de baja a un empleado para gestionar el staff cuando alguien deja de trabajar o se ausenta
Criterios de Aceptación: - El administrador puede suspender a un empleado: deja de aparecer como reservable pero conserva sus datos. - Puede reactivar un empleado suspendido en cualquier momento. - Puede dar de baja a un empleado: se desvincula del local pero los turnos pasados quedan en el historial. - Los turnos futuros del empleado dado de baja deben ser reasignados o cancelados antes de la baja.
Nro: | Título:Editar y previsualizar perfil profesional | Prioridad: | Estimación: 3
Descripción: Como profesional ya configurado quiero editar mi perfil y previsualizar cómo lo ven los clientes para asegurarme de que la información sea correcta antes de publicarla
Criterios de Aceptación: - El profesional puede modificar cualquier dato de su perfil en cualquier momento. - Los cambios impactan inmediatamente en el perfil público. - Existe una vista de previsualización que muestra el perfil tal como lo ve un cliente. - No se afectan turnos ya reservados al editar el perfil.
Nro: | Título: Generar link público de reservas | Prioridad: | Estimación: 5
Descripción: Como profesional quiero obtener un link público único para mi perfil para compartirlo con clientes por WhatsApp, redes o web y que puedan reservar
Criterios de Aceptación: - El sistema genera automáticamente una URL pública única por profesional. - El profesional puede copiar el link desde su panel con un botón. - El link redirige a la vista pública del profesional con sus servicios y disponibilidad. - El link es accesible sin necesidad de estar logueado. - Si el profesional pausa su agenda, el link sigue accesible pero indica que no hay disponibilidad.
Nro: | Título: Bloquear fechas (vacaciones/feriados) | Prioridad: | Estimación: 8
Descripción: Como profesional quiero bloquear fechas o rangos de días en mi agenda para que los clientes no puedan reservar durante mis vacaciones o feriados
Criterios de Aceptación: - El profesional puede seleccionar fechas individuales o rangos de fechas a bloquear. - Las fechas bloqueadas no aparecen como disponibles en el perfil público. - Si hay turnos ya reservados en las fechas bloqueadas, el sistema avisa al profesional para gestionarlos. - Puede desbloquear fechas en cualquier momento. - Los bloqueos quedan visibles en su panel.
Nro: | Título: Cancelar turno de cliente | Prioridad: | Estimación: 3
Descripción: Como profesional quiero poder cancelar el turno de un cliente desde mi panel para gestionar imprevistos o cierres de agenda
Criterios de Aceptación: - El profesional puede cancelar cualquier turno futuro desde la agenda. - Al cancelar, debe ingresar un motivo (opcional o predefinido). - El cliente recibe notificación de la cancelación por email y WhatsApp (si tiene). - La franja horaria queda nuevamente disponible. - Si el cliente abonó seña, se dispara el flujo de reembolso.
Nro: | Título: Ver historial y notas del cliente | Prioridad: | Estimación: 2
Descripción: Como profesional quiero exportar mis turnos del mes a Excel o CSV para llevar registros contables o administrativos fuera de la plataforma
Criterios de Aceptación: - El profesional puede seleccionar un rango de fechas a exportar. - El archivo descargado incluye: fecha, horario, cliente, servicio, estado de asistencia y seña. - El formato puede ser Excel (.xlsx) o CSV. - La descarga se inicia automáticamente al confirmar.
Nro: | Título: Editar datos personales | Prioridad: | Estimación: 2
Descripción: Como cliente registrado quiero poder editar mis datos personales o eliminar mi cuenta para mantener mi información actualizada o darme de baja
Criterios de Aceptación: - El cliente puede editar nombre, celular/WhatsApp y email desde su perfil. - Si cambia el email, debe validarlo nuevamente. - Puede eliminar su cuenta desde la configuración con confirmación previa. - Al eliminar la cuenta, los turnos futuros se cancelan automáticamente y se notifica a los profesionales. - Los datos personales se anonimizan, manteniendo solo lo necesario para registros del profesional.
Nro: | Título: Seleccionar servicio al reservar | Prioridad: | Estimación: 3
Descripción: Como cliente quiero seleccionar el servicio que quiero reservar antes de elegir el horario para que el turno quede asociado al servicio correcto
Criterios de Aceptación: - El cliente ve la lista de servicios disponibles del profesional. - Puede filtrar servicios por categoría (si el profesional las definió). - Al seleccionar un servicio, ve los horarios disponibles según la duración del mismo. - El servicio elegido queda registrado en la reserva final. - Si el servicio requiere seña, se muestra el monto antes de confirmar.
Nro: | Título: Configurar perfil del local | Prioridad: | Estimación: 5
Descripción: Como administrador de un local con varios profesionales quiero cargar los datos del local (nombre, logo, dirección, horarios) para que los clientes vean la información del negocio en lugar de un profesional individual
Criterios de Aceptación: - El administrador puede cargar nombre del local, logo, dirección y horarios de apertura. - El sistema genera un link público general del negocio. - El perfil público del local muestra todos los profesionales del staff con sus servicios. - Los horarios de apertura del local limitan los horarios disponibles de los empleados. - El administrador puede editar los datos del local en cualquier momento.
Nro: | Título: Crear y editar perfil de empleado | Prioridad: | Estimación: 3
Descripción: Como administrador del local quiero crear y editar el perfil de cada empleado (foto, rol, descripción) para que los clientes puedan elegir con qué profesional atenderse
Criterios de Aceptación: - El administrador puede editar nombre, foto, especialidad y descripción de cada empleado. - Los datos del empleado se reflejan en el perfil público del local. - El empleado puede editar su propio perfil si tiene permisos. - Los cambios no afectan turnos ya reservados con ese empleado.
Nro: | Título: | Prioridad: | Estimación:
Descripción: Como quiero para
Criterios de Aceptación:
Nro: | Título: | Prioridad: | Estimación:
Descripción: Como quiero para
Criterios de Aceptación:
Nro: | Título: | Prioridad: | Estimación:
Descripción: Como quiero para
Criterios de Aceptación:
Nro: | Título: | Prioridad: | Estimación:
Descripción: Como quiero para
Criterios de Aceptación:
Nro: | Título: | Prioridad: | Estimación:
Descripción: Como quiero para
Criterios de Aceptación:

## Análisis de Riesgos
Registro de Riesgos
# | Descripción | Tipo | Causas | Consecuencias | Probabilidad | Impacto | Exposición | Plan de Respuesta | Umbral | Plan de Contingencia | Estado | Responsable | Fecha Actualización | Observaciones
1 | Dificultad para coordinar reuniones con los 6 integrantes del equipo debido a horarios limitados por trabajos de medio tiempo y horas de cursada | Gestión del Proyecto | 4 integrantes con empleos de medio tiempo; ventanas de tiempo limitadas; compromisos académicos adicionales | Retraso en decisiones clave; desalineación del equipo; sprints incompletos; baja calidad en entregas; posible reprobación de la materia | Alta | Alto | Alta | Establecer horario fijo semanal de 2 horas; usar herramientas asíncronas (Whatsapp, Discord); documentar decisiones en wiki; asignar líder de sprint rotativo | Más de 2 semanas sin reunión completa del equipo; retraso en entrega de sprint > 3 días | Tomar decisiones por mayoría simple; delegar autoridad al líder de sprint; extender plazos con justificación académica; reducir alcance del MVP | Activo | Scrum Master/Líder de Proyecto | 2026-05-06 | Prioridad máxima - afecta todo el proyecto
2 | Inconsistencia en la calidad del código y arquitectura por falta de estandarización entre los 6 desarrolladores | Técnico | Diferentes niveles de experiencia; ausencia de guías de estilo; falta de code reviews; integración tardía de componentes | Deuda técnica acumulada; dificultades en integración; bugs frecuentes; mantenimiento complejo; baja escalabilidad | Media | Alto | Media | Definir estándares de codificación al inicio; implementar code reviews obligatorios; usar linter y formateador; arquitectura modular desde el principio | Más de 10 bugs críticos por sprint; tiempo de integración > 4 horas | Refactorización masiva en sprint dedicado; contratar mentor técnico externo; simplificar arquitectura; reducir funcionalidades complejas | Activo | Tech Lead/Arquitecto | 2026-05-06 | Revisar en cada retrospective
3 | Falta de experiencia previa trabajando los 6 juntos en un mismo equipo ágil | Recursos Humanos | Primera colaboración del grupo completo; diferentes estilos de trabajo; falta de confianza inicial; roles no definidos claramente | Conflictos interpersonales; comunicación ineficiente; duplicación de trabajo; moral baja; posible desintegración del equipo | Media | Medio | Media | Sesión de team building inicial; definir roles y responsabilidades claras; establecer reglas de comunicación; retrospective cada sprint | Conflictos no resueltos por más de 1 semana; más de 2 miembros desmotivados | Mediación con profesor de la materia; reasignación de roles; establecimiento de reglas más estrictas; considerar división del equipo | Activo | Todos/Scrum Master | 2026-05-06 | Monitorear dinámica del equipo constantemente
4 | Complejidad subestimada en el desarrollo de la plataforma de gestión de turnos con modelo de membresías | Gestión del Proyecto | Falta de experiencia con sistemas de pagos; complejidad de calendarios en tiempo real; integración con WhatsApp; lógica de membresías | Retraso significativo en entregas; MVP incompleto; frustración del equipo; mala impresión en defensas semanales | Alta | Alto | Alta | Desglosar funcionalidades complejas; crear MVP mínimo viable; usar APIs existentes (WhatsApp, pagos); prototipado rápido con herramientas no-code | Sprint completado < 60%; funcionalidades clave no operativas | Reducir alcance a funcionalidades esenciales; posponer modelo de membresías; usar solución manual temporal; extender plazos con aprobación académica | Activo | Product Owner/Arquitecto | 2026-05-06 | Priorizar funcionalidades críticas para MVP
5 | Dependencia excesiva en IA para desarrollo sin comprensión profunda del código generado | Técnico | Permisividad para usar IA; presión por tiempo; falta de revisión crítica; confianza excesiva en sugerencias automáticas | Código con bugs ocultos; vulnerabilidades de seguridad; arquitectura ineficiente; incapacidad para mantener el sistema a largo plazo | Media | Alto | Media | Establecer protocolo de revisión de código generado por IA; requerir explicación de cada pieza de código; limitar uso a prototipado inicial; tests automatizados exhaustivos | Más del 50% del código sin entender; fallos en producción por código IA | Reescribir código crítico manualmente; sesión de code review intensiva; documentación completa del sistema; tutoring entre pares | Activo | Tech Lead/Todos | 2026-05-06 | Balancear eficiencia con aprendizaje
6 | Falta de preparación para defensas semanales debido a tiempo limitado y presión de entregas | Académico | Defensas cada miércoles; tiempo limitado por trabajos part-time; preparación de PowerPoint simultánea; actualización de artefactos | Malas defensas; calificaciones bajas; feedback negativo del profesor; desmotivación del equipo; posible reprobación | Alta | Medio | Media | Dedicar lunes y martes a preparación; crear templates de presentación; dividir responsabilidades de defensa; preparar artefactos durante el sprint | Defensa con nota < 7; más de 2 defensas con mala preparación | Solicitar extensión de plazo; preparar defensa grabada; enfocarse en demostración práctica; solicitar feedback anticipado al profesor | Activo | Todos rotativo | 2026-05-06 | Iniciar preparación 48 horas antes de cada defensa
7 | Problemas técnicos en demostraciones en vivo durante defensas semanales | Técnico | Entorno de desarrollo inestable; falta de pruebas de demo; dependencia de internet; configuración diferente en aula | Fracaso en demostración; impresión negativa; pérdida de confianza; nota baja; tiempo perdido en debugging en vivo | Media | Medio | Media | Grabar video de respaldo; tener screenshots listos; probar demo en diferentes dispositivos; preparar entorno de demo estable; tener plan B manual | Fallo técnico > 5 minutos en defensa | Mostrar video pregrabado; demostrar funcionalidades offline; usar presentación con screenshots; explicar código en lugar de demo | Activo | QA/DevOps | 2026-05-06 | Testear demo 24 horas antes de cada defensa
8 | Agotamiento del equipo por carga académica combinada con trabajos part-time | Recursos Humanos | 4 integrantes con trabajos de medio tiempo; 7 sprints intensivos; entregas semanales; presión académica; vida personal afectada | Baja productividad; aumento de errores; desmotivación; abandono del proyecto; problemas de salud mental | Media | Alto | Media | Establecer límites de trabajo horarios; descansos obligatorios; distribuir carga equitativamente; celebrar pequeños logros; monitorear bienestar del equipo | Más de 2 integrantes con síntomas de burnout; productividad < 60% por 2 semanas consecutivas | Reducir temporalmente alcance; solicitar extensión académica; rotar responsabilidades; considerar pausa estratégica; buscar apoyo psicológico | Activo | Scrum Master/Todos | 2026-05-06 | Priorizar salud mental sobre entregas perfectas

## Plan de Comunicación
Comunicación | Frecuencia | Objetivo | Owner | Audiencia | Documentos
Daily Scrum | Diaria (días hábiles, ~15 min) | Sincronizar el avance individual e identificar bloqueos | Scrum Master (rotativo) | Equipo de desarrollo | -
Sprint Planning | Al inicio de cada sprint (~1 h) | Revisar y refinar el backlog con el PO, definir el Sprint Goal y seleccionar las US a trabajar | Scrum Master | Equipo de desarrollo + PO | Backlog priorizado, Sprint Backlog
Sprint Review / Demo | Al cierre de cada sprint (~45 min) | Presentar el incremento funcional al PO, recibir feedback y validar que las US cumplen los criterios de aceptación | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo + PO | Incremento funcional, Criterios de aceptación
Sincronización con PO (Refinamiento) | Semanal o por demanda, según necesidad | Validar artefactos, resolver dudas de alcance, refinar US próximas y alinear prioridades del backlog | PO (Ayudante de cátedra) | Equipo de desarrollo + PO | Minuta de reunión, Artefactos bajo revisión
Reunión de seguimiento interno | Según necesidad del equipo | Coordinación técnica, decisiones de arquitectura o resolución de bloqueos | Integrante que convoca | Miembros del equipo involucrados | -
Sprint Retrospectiva | Al cierre de cada sprint (~30 min) | Reflexionar sobre el proceso: qué salió bien, qué mejorar y qué acciones concretas tomar | Scrum Master | Equipo de desarrollo | Lecciones aprendidas

## Sprint n
TODO | DOING | TEST | DONE
Sprint Goal:
Informe del sprint:
[5 empty] | Inicio | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles
|  |  |  | Pendiente | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1
|  |  |  | Realizado | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1
|  |  |  | Acumulado | 0 | 5 | 10 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20
* completar sólo lo que está en blanco

## Avance
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Planificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planificado acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizado acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* completar sólo lo que está en blanco

## Lecciones aprendidas
Lecciones aprendidas

## Planilla Costos
|  | Planning | [5 empty] | Development
|  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4 |  | Sprint 5 |  | Sprint 6 |  | Sprint 7 |  | Total
Perfiles | Rate costo/hs | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto
Project Manager | 40 | 10 | 400 | 6 | 240 | 8 | 320 | 24 | 960 | 24 | 960 | 24 | 960 | 24 | 960 | 24 | 960 | 24 | 960 | 20 | 800 | 188 | 7520
Solution Architect | 30 | 0 | 0 | 6 | 180 | 8 | 240 | 24 | 720 | 24 | 720 | 24 | 720 | 24 | 720 | 24 | 720 | 24 | 720 | 20 | 600 | 178 | 5340
Business Analyst | 25 | 10 | 250 | 6 | 150 | 8 | 200 | 24 | 600 | 24 | 600 | 24 | 600 | 24 | 600 | 24 | 600 | 24 | 600 | 20 | 500 | 188 | 4700
QA Ssr | 15 | [6 empty] | 16 | 240 | 40 | 600 | 50 | 750 | 50 | 750 | 50 | 750 | 50 | 750 | 30 | 450 | 286 | 4290
Software Engineer Sr 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 320 | 40 | 800 | 50 | 1000 | 50 | 1000 | 50 | 1000 | 50 | 1000 | 30 | 600 | 286 | 5720
Software Engineer Ssr 2 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 280 | 40 | 700 | 50 | 875 | 50 | 875 | 50 | 875 | 50 | 875 | 30 | 525 | 286 | 5005
Software Engineer Jr 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 240 | 40 | 600 | 50 | 750 | 50 | 750 | 50 | 750 | 50 | 750 | 30 | 450 | 286 | 4290
Subtotal Equipo de trabajo |  | 20 | 650 | 18 | 570 | 24 | 760 | 136 | 3360 | 232 | 4980 | 272 | 5655 | 272 | 5655 | 272 | 5655 | 272 | 5655 | 180 | 3925 | 1698 | 36865
API de Whatsapp |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 20
Elastic Cloud Computing (EC2) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Servicio de Base de dato Relacional (RDS) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25 | [5 empty] | 50
Route53 (Routing) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 | [5 empty] | 20
Dominio .com |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 15
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
Subtotal Infraestructura |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 105
Contingencia | 10% |  | 65 |  | 57 |  | 76 |  | 342 |  | 498 |  | 565.5 |  | 565.5 |  | 570 |  | 565.5 |  | 392.5 |  | 3697
Costos Total x mes |  |  | 715 |  | 627 |  | 836 |  | 3762 |  | 5478 |  | 6220.5 |  | 6220.5 |  | 6270 |  | 6220.5 |  | 4317.5 |  | 40667
Costos Totales Acumulados |  |  | 715 |  | 1342 | 0 | 2178 | 0 | 5940 |  | 11418 |  | 17638.5 |  | 23859 |  | 17688 |  | 23908.5 |  | 28176.5
Suscripciones PRO | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 24 | 3 | 36 | 4 | 48 | 5 | 60 | 6 | 72
Suscripciones Clinica | 35 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 35 | 2 | 70 | 3 | 105 | 4 | 140 | 5 | 175 | 6 | 210
Markup | 10% |  | 71.5 |  | 62.7 |  | 83.6 |  | 376.2 |  | 547.8 |  | 622.05 |  | 622.05 |  | 627 |  | 622.05 |  | 431.75 | 0 | 2116.95
Revenue x mes |  |  | 786.5 |  | 689.7 |  | 919.6 |  | 4138.2 |  | 6072.8 |  | 6936.55 |  | 6983.55 |  | 7085 |  | 7077.55 |  | 5031.25 | 0 | 45720.7
Revenue Acumulado |  |  | 786.5 |  | 1476.2 | 0 | 2395.8 | 0 | 6534 | 0 | 12606.8 | 0 | 19543.35 | 0 | 26526.9 | 0 | 33611.9 |  | 40689.45 |  | 45720.7
Profit / Loss - |  |  | 71.5 |  | 62.7 |  | 83.6 |  | 376.2 |  | 594.8 |  | 716.05 |  | 763.05 |  | 815 |  | 857.05 |  | 713.75 |  | 5053.7
Profit / Loss - Acumulado |  |  | 71.5 |  | 134.2 |  | 217.8 |  | 594 |  | 1188.8 |  | 1904.85 |  | 2667.9 |  | 3482.9 |  | 4339.95 |  | 5053.7
Perfiles | Rate costo/hs | Semana | Tarea principal
Project Manager | 40 | Semana 1 | Artefactos de Lean Inception y de Desarrollo de Producto
Solution Architect | 30 | Semana 2 | Artefactos de Comunicacion, Costos y Cronograma
Business Analyst | 25 | Semana 3 | Artefactos de Riesgos y ciere de Artefactos anteriores
Data Engineer Sr 1 | 20 | Sprint 1 | US: Registro, Login, Gestión de Cuentas y Prueba de Concepto (PoC) de infraestructura WhatsApp.
Data Engineer Ssr 2 | 17.5 | Sprint 2 | US: Definición de jornadas laborales, franjas horarias, duraciones y configuración del profesional.
Data Engineer Jr 3 | 15 | Sprint 3 | US: Algoritmia de disponibilidad y Reserva de turnos online (Selección en calendario).
QA Ssr | 15 | Sprint 4 | US: Integración de webhooks, lógica de envíos y recordatorios automáticos (24hs) vía WhatsApp.
|  | Sprint 5 | US: Cancelación de turnos, reprogramación, excepciones y bloqueos manuales de agenda.
|  | Sprint 6 | US: Panel de Control (Dashboard), registro de asistencia y confirmación por seña (flujo mockeado).
|  | Sprint 7 | Desarrollo de features Nice-to-have, optimización de performance y estabilización final (Variable de ajuste por riesgo).
|  | Cierre | Lanzamiento de producción, Demo final del MVP, transferencia y retrospectiva del proyecto.
0
0
0