## Sprint Schedule
Fase | Capa | Módulo | ID | Resumen | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Fase 1 | BASE | AUTH | 10000 | [AUTH] [BASE] Registrarse con Email y contraseña | 2
Fase 1 | BASE | USER | 10056 | [USER] [BASE] Gestionar perfil personal: Editar datos (Nombre, Celular) | 3
Fase 1 | BASE | PERFIL | 10001 | [PERFIL] [BASE] Configurar perfil basico: Cargar nombre, especialidad, foto | 3
Fase 1 | BASE | AGENDA | 10020 | [AGENDA] [BASE] Definir estructura base: Establecer días laborables y franjas horarias | 3
Fase 1 | BASE | SERVICIOS | 10024 | [SERVICIOS] [BASE] Configurar servicios: Crear un servicio | 5
Fase 1 | BASE | AUTH | 10003 | [AUTH] [BASE] Validar Email | 3
Fase 1 | BASE | USER | 10057 | [USER] [BASE] Cambiar contraseña | 2
Fase 1 | BASE | PERFIL | 10010 | [PERFIL] [BASE] Configurar Perfil Básico: Cargar nombre, especialidad y foto | 3
Fase 1 | BASE | AGENDA | 10021 | [AGENDA] [BASE] Definir duración estándar del turno | 5
Fase 1 | BASE | SERVICIOS | 10025 | [SERVICIOS] [BASE] Configurar capacidad por turno | 5
Fase 1 | BASE | AUTH | 10004 | [AUTH] [BASE] Iniciar sesión / Recuperar contraseña | 2
Fase 1 | BASE | USER | 10058 | [USER] [BASE] Eliminar mi cuenta | 3
Fase 1 | BASE | PERFIL | 10011 | [PERFIL] [BASE] Definir modalidad (Presencial/Virtual) | 2
Fase 1 | BASE | AGENDA | 10022 | [AGENDA] [BASE] Configurar descansos entre turnos |  | 5
Fase 1 | BASE | SERVICIOS | 10026 | [SERVICIOS] [BASE] Editar o eliminar servicios |  | 5
Fase 1 | BASE | AUTH | 10005 | [AUTH] [BASE] Cambiar contraseña / Eliminar |  | 5
Fase 1 | BASE | PERFIL | 10012 | [PERFIL] [BASE] Generar link público de reservas |  | 3
Fase 1 | PREM | AGENDA | 10023 | [AGENDA] [PREM] Sincronización con Google Calendar |  | 5
Fase 1 | PREM | SERVICIOS | 10027 | [SERVICIOS] [PREM] Habilitar cobro de seña por servicio |  | 3
Fase 1 | BASE | AUTH | 10009 | [AUTH] [BASE] Cambiar contraseña / Eliminar |  | 5
Fase 1 | BASE | PERFIL | 10013 | [PERFIL] [BASE] Agregar links a Redes Sociales |  | 2
Fase 1 | BASE | AUTH | 10051 | [AUTH] [BASE] Crear cuenta: Registrarse con Email y WhatsApp |  | 5
Fase 1 | BASE | PERFIL | 10014 | [PERFIL] [BASE] Previsualizar perfil público |  | 3
Fase 1 | BASE | AUTH | 10052 | [AUTH] [BASE] Validar cuenta (Email) |  | 3
Fase 1 | BASE | PERFIL | 10015 | [PERFIL] [BASE] Editar perfil |  |  | 3
Fase 1 | BASE | AUTH | 10053 | [AUTH] [BASE] Acceder a la cuenta: Iniciar sesión con Email y Pass |  |  | 3
Fase 1 | PREM | PERFIL | 10016 | [PERFIL] [PREM] Personalizar preguntas del formulario al cliente |  |  | 3
Fase 1 | BASE | AUTH | 10054 | [AUTH] [BASE] Recuperar contraseña |  |  | 3
Fase 1 | BASE | AUTH | 10055 | [AUTH] [BASE] Login rápido con Google (OAuth) |  |  | 3
Fase 2 | BASE | BOOKING | 10066 | [BOOKING] [BASE] Explorar perfil: Aterrizar en URL pública del profesional |  |  | 2
Fase 2 | BASE | DASH | 10059 | [DASH] [BASE] Dashboard de Inicio: Ver resumen de próximos turnos agendados |  |  | 3
Fase 2 | BASE | BOOKING | 10067 | [BOOKING] [BASE] Ver descripción y modalidad |  |  | 2
Fase 2 | BASE | DASH | 10060 | [DASH] [BASE] Ver notificaciones/alertas importantes |  |  | 3
Fase 2 | BASE | BOOKING | 10068 | [BOOKING] [BASE] Ver lista de servicios y duraciones |  |  | 2
Fase 2 | BASE | DASH | 10061 | [DASH] [BASE] Mis Profesionales: Ver lista de profesionales previos |  |  | 5
Fase 2 | BASE | BOOKING | 10069 | [BOOKING] [BASE] Filtrar servicios por categoría |  |  | 2
Fase 2 | BASE | DASH | 10062 | [DASH] [BASE] Botón de "Volver a reservar" |  |  | 3
Fase 2 | BASE | BOOKING | 10070 | [BOOKING] [BASE] Elegir disponibilidad: Navegar por el calendario |  |  | 2
Fase 2 | BASE | DASH | 10063 | [DASH] [BASE] Guardar un profesional en "Favoritos" |  |  | 3
Fase 2 | BASE | BOOKING | 10071 | [BOOKING] [BASE] Ver horarios disponibles en real-time |  |  | 2
Fase 2 | BASE | BOOKING | 10072 | [BOOKING] [BASE] Seleccionar franja horaria |  |  |  | 2
Fase 2 | BASE | BOOKING | 10073 | [BOOKING] [BASE] Seleccionar el servicio deseado |  |  |  | 2
Fase 2 | BASE | BOOKING | 10074 | [BOOKING] [BASE] Confirmar y abonar: Completar datos básicos / Comentarios |  |  |  | 2
Fase 2 | BASE | BOOKING | 10075 | [BOOKING] [BASE] Confirmar reserva (Pantalla de éxito) |  |  |  | 2
Fase 2 | BASE | BOOKING | 10076 | [BOOKING] [BASE] Completar formulario personalizado |  |  |  | 2
Fase 3 | BASE | TURNOS | 10028 | [TURNOS] [BASE] Manejar excepciones: Pausar agenda temporalmente |  |  |  | 2
Fase 3 | BASE | GESTION | 10081 | [GESTION] [BASE] Modificar reserva: Cancelar turno reservado |  |  |  | 2
Fase 3 | BASE | MIS-TURNOS | 10077 | [MIS-TURNOS] [BASE] Revisar mis turnos: Ver panel de "Mis Turnos" |  |  |  | 2
Fase 3 | BASE | PAGOS | 10064 | [PAGOS] [BASE] Historial de Pagos: Ver historial de señas pagadas |  |  |  | 2
Fase 3 | BASE | CLIENTE | 10037 | [CLIENTE] [BASE] Seguimiento: Recibir notificaciones sobre cierto cliente |  |  |  | 3
Fase 3 | BASE | NOTIF | 10084 | [NOTIF] [BASE] Recibir confirmación de reserva por Email |  |  |  | 2
Fase 3 | BASE | TURNOS | 10029 | [TURNOS] [BASE] Bloquear fechas (Vacaciones/Feriados) |  |  |  | 3
Fase 3 | BASE | GESTION | 10082 | [GESTION] [BASE] Indicar motivo de cancelación |  |  |  | 2
Fase 3 | BASE | MIS-TURNOS | 10078 | [MIS-TURNOS] [BASE] Ver historial de turnos pasados |  |  |  | 2
Fase 3 | BASE | PAGOS | 10065 | [PAGOS] [BASE] Descargar comprobante de turno/seña |  |  |  | 3
Fase 3 | BASE | CLIENTE | 10038 | [CLIENTE] [BASE] Botón de contacto rápido por WhatsApp |  |  |  | 5
Fase 3 | BASE | NOTIF | 10085 | [NOTIF] [BASE] Recibir aviso si el profesional cancela |  |  |  | 2
Fase 3 | BASE | TURNOS | 10030 | [TURNOS] [BASE] Revisar agenda: Ver panel de turnos (Dashboard) |  |  |  | 2
Fase 3 | BASE | GESTION | 10083 | [GESTION] [BASE] Reprogramar turno (Mover fecha) |  |  |  | 2
Fase 3 | BASE | MIS-TURNOS | 10079 | [MIS-TURNOS] [BASE] Ver detalle (Dirección, link de Zoom, etc.) |  |  |  |  | 2
Fase 3 | BASE | CLIENTE | 10039 | [CLIENTE] [BASE] Ver historial del cliente |  |  |  |  | 5
Fase 3 | PREM | NOTIF | 10086 | [NOTIF] [PREM] Recibir recordatorio por WhatsApp (24hs) |  |  |  |  | 2
Fase 3 | BASE | TURNOS | 10031 | [TURNOS] [BASE] Ver detalle del turno |  |  |  |  | 3
Fase 3 | BASE | MIS-TURNOS | 10080 | [MIS-TURNOS] [BASE] Ver estado de pagos / señas |  |  |  |  | 2
Fase 3 | PREM | CLIENTE | 10040 | [CLIENTE] [PREM] Añadir notas internas privadas |  |  |  |  | 5
Fase 3 | PREM | TURNOS | 10032 | [TURNOS] [PREM] Exportar turnos del mes a Excel/CSV |  |  |  |  | 3
Fase 3 | BASE | TURNOS | 10033 | [TURNOS] [BASE] Administrar reservas: Cancelar el turno de un cliente |  |  |  |  | 3
Fase 3 | BASE | TURNOS | 10034 | [TURNOS] [BASE] Marcar asistencia (Asistió / No asistió) |  |  |  |  | 3
Fase 3 | BASE | TURNOS | 10035 | [TURNOS] [BASE] Reprogramar turno desde el panel |  |  |  |  | 3
Fase 3 | PREM | TURNOS | 10036 | [TURNOS] [PREM] Gestionar reembolsos de seña |  |  |  |  | 3
Fase 4 | BASE | SUBS | 10002 | [SUBS] [BASE] Administrar suscripcion: Ver estado del plan actual |  |  |  |  | 3
Fase 4 | PREM | ADMIN | 10087 | [ADMIN] [PREM] Configurar perfil del local: Cargar nombre, logo y dirección |  |  |  |  | 2
Fase 4 | PREM | STAFF | 10090 | [STAFF] [PREM] Administrar Staff: Invitar profesionales por email |  |  |  |  | 2
Fase 4 | PREM | CRM | 10102 | [CRM] [PREM] Base de clientes compartida: Ver base de datos del local |  |  |  |  | 3
Fase 4 | BASE | SUBS | 10017 | [SUBS] [BASE] Administrar Suscripción: Ver estado del plan actual | [5 empty] | 3
Fase 4 | PREM | ADMIN | 10088 | [ADMIN] [PREM] Generar link público general del negocio | [5 empty] | 0
Fase 4 | PREM | STAFF | 10091 | [STAFF] [PREM] Crear/Editar perfil del empleado | [5 empty] | 2
Fase 4 | PREM | CRM | 10103 | [CRM] [PREM] Ver historial global del cliente en el local | [5 empty] | 2
Fase 4 | PREM | SUBS | 10018 | [SUBS] [PREM] Hacer Upgrade a Premium | [5 empty] | 3
Fase 4 | PREM | ADMIN | 10089 | [ADMIN] [PREM] Configurar horarios de apertura del local | [5 empty] | 2
Fase 4 | PREM | STAFF | 10092 | [STAFF] [PREM] Dar de baja/Suspender a un empleado | [5 empty] | 2
Fase 4 | PREM | CRM | 10104 | [CRM] [PREM] Añadir notas internas al perfil del cliente | [5 empty] | 2
Fase 4 | BASE | SUBS | 10019 | [SUBS] [BASE] Cancelar Suscripción Premium | [5 empty] | 3
Fase 4 | PREM | STAFF | 10093 | [STAFF] [PREM] Asignar servicios y horarios: Definir qué servicios da cada empleado | [5 empty] | 2
Fase 4 | PREM | STAFF | 10094 | [STAFF] [PREM] Configurar días/horarios de cada empleado | [5 empty] | 3
Fase 4 | PREM | STAFF | 10095 | [STAFF] [PREM] Asignar roles (Admin general vs. Empleado) | [5 empty] | 3
Fase 5 | PREM | GLOBAL | 10096 | [GLOBAL] [PREM] Monitorear agenda: Ver calendario unificado (Todos los empleados) | [5 empty] | 2
Fase 5 | PREM | METRICAS | 10105 | [METRICAS] [PREM] Analítica: Ver total de turnos (Atendidos vs Cancelados) | [5 empty] | 5
Fase 5 | PREM | DATA | 10110 | [DATA] [PREM] Exportación: Exportar base de datos de clientes | [5 empty] | 5
Fase 5 | PREM | GLOBAL | 10097 | [GLOBAL] [PREM] Filtrar vista por empleado específico | [5 empty] | 3
Fase 5 | PREM | METRICAS | 10106 | [METRICAS] [PREM] Ver ingresos estimados del mes | [6 empty] | 5
Fase 5 | PREM | DATA | 10111 | [DATA] [PREM] Exportar liquidación mensual a Excel/CSV | [6 empty] | 5
Fase 5 | PREM | GLOBAL | 10098 | [GLOBAL] [PREM] Filtrar vista por servicio | [6 empty] | 2
Fase 5 | PREM | METRICAS | 10107 | [METRICAS] [PREM] Ver servicios más populares | [6 empty] | 3
Fase 5 | PREM | GLOBAL | 10099 | [GLOBAL] [PREM] Gestión administrativa: Reasignar turno de un empleado a otro | [6 empty] | 2
Fase 5 | PREM | METRICAS | 10108 | [METRICAS] [PREM] Rendimiento: Ver cantidad de turnos por profesional | [6 empty] | 5
Fase 5 | PREM | GLOBAL | 10100 | [GLOBAL] [PREM] Bloquear agenda de empleado | [6 empty] | 3
Fase 5 | PREM | METRICAS | 10109 | [METRICAS] [PREM] Ver ingresos generados por cada empleado | [6 empty] | 5
Fase 5 | PREM | GLOBAL | 10101 | [GLOBAL] [PREM] Crear turno manual | [6 empty] | 2 | Total de Tickets | Total de Story Points
[12 empty] | 99 | 291