## Product Vision
Product Vision
Para | profesionales independientes y negocios de servicios (médicos, psicólogos, peluqueros, instructores y rubros similares) y sus clientes
quienes | gestionan y reservan turnos por WhatsApp o agenda en papel, pierden tiempo en coordinación manual y sufren ausentismo por falta de recordatorios
el
es un | plataforma web de gestión de turnos online con modelo de membresías para desbloquear funcionalidades avanzadas
que | permite a los profesionales configurar su disponibilidad y a sus clientes registrarse, ver horarios en tiempo real, reservar o cancelar turnos, registrar pagos y recibir recordatorios automáticos por WhatsApp y en su calendario personal
diferente a | AgendaPro, herramienta con funciones complejas que requiere soporte técnico para configurarse y tienen curva de aprendizaje elevada, y agendas tradicionales en papel que requieren labor manual y atencion constante
nuestro producto | Busca tener una interfaz mas simplificada, con todo lo esencial para profesionales y clientes en un solo lugar, automatizando la gestion de turnos ahorrando tiempo a los usuarios

## Personas
Persona | Perfil | Persona | Perfil
Claudia - Profesora Particular | Mujer de 30 años, da clases de matemática/física/inglés a alumnos de secundaria o universitarios en su casa. Trabaja de manera independiente, coordina todo por WhatsApp y da clases individuales y grupales de hasta 6 alumnos. | Sigmound- Psicoanalista | Hombre de 53 años, ejerce de forma independiente en consultorio alquilado por horas. Tiene entre 15 y 30 pacientes con sesiones semanales o quincenales fijas. Le importa mucho la privacidad y la discreción en el manejo de la información de sus pacientes.
Comportamiento | Necesidades | Comportamiento | Necesidades
Gestiona sus horarios por WhatsApp o grupos de chat Pierde tiempo negociando días y horarios con cada alumno Sus alumnos cancelan a último momento sin avisar Anota sus clases en el celular o en un cuaderno | Que los alumnos vean su disponibilidad y elijan solos Configurar qué datos pedir al reservar (materia, nivel, etc.) Recibir aviso cuando alguien reserva o cancela Reducir ausencias con recordatorios automáticos | Coordina sesiones por WhatsApp de forma manual con cada paciente Tiene horarios fijos semanales pero necesita manejar excepciones (vacaciones, feriados, ausencias del paciente) Cuando un paciente cancela, intenta reubicar el horario a otro Evita tener conversaciones administrativas mezcladas con el vínculo terapéutico | Que el paciente pueda reservar, cancelar y reprogramar sin tener que contactarlo directamente Configurar qué datos pedir al reservar (obra social, motivo de consulta) Recibir aviso de nuevas reservas y cancelaciones Que la plataforma transmita seriedad y discreción
Persona | Perfil | Persona | Perfil
Luciana - Cliente de peluqueria | Mujer de 23 años, trabaja y estudia y tiene poco tiempo libre. Va a la peluquería cada 4-6 semanas. Está acostumbrada a resolver todo desde el celular y le resulta incómodo tener que llamar o mandar WhatsApp para sacar turno, especialmente en horario laboral. | Mariana - Dueña de peluquería | Mujer de 42 años, tiene una peluquería con 4 peluqueros/as y una manicurista. Cada uno maneja servicios distintos (corte, color, alisado, uñas) con duraciones y precios diferentes. Ella no atiende clientes, se dedica a coordinar el equipo y manejar el negocio.
Comportamiento | Necesidades | Comportamiento | Necesidades
Manda WhatsApp a la peluquería y espera que le confirmen horario disponible A veces no recibe respuesta rápida y termina yendo a otro lugar Se olvida de los turnos si no le llega un recordatorio Cancela o reprograma cuando algo le surge, pero le da vergüenza avisar tarde | Ver los horarios disponibles y reservar en el momento, sin esperar respuesta Poder sacar turno a cualquier hora, incluso de noche o en el trabajo Recibir un recordatorio antes de la cita para no olvidarse Cancelar fácilmente sin tener que dar explicaciones por chat | Coordina los horarios de 5 personas por WhatsApp y una planilla de Excel Los clientes llaman al local y preguntan por un peluquero específico, pero a veces no sabe quién tiene disponibilidad Necesita saber cuántos turnos tuvo cada peluquero al final del mes Cuando alguien del equipo falta, tiene que avisar uno por uno a los clientes de ese día | Gestionar la agenda de múltiples profesionales desde un solo lugar Que cada peluquero tenga su propia disponibilidad y servicios configurados Que los clientes elijan profesional y servicio al reservar Tener visibilidad general de la ocupación del local completo Poder bloquear la agenda de un profesional cuando falta o se va de vacaciones
Persona | Perfil | Persona | Perfil
Comportamiento | Necesidades | Comportamiento | Necesidades
Persona | Perfil | Persona | Perfil
Comportamiento | Necesidades | Comportamiento | Necesidades

## Es - No Es - Hace - No Hace
Es - No Es - Hace - No Hace
Es | No Es
- Una plataforma web de gestión de turnos online - Una herramienta de autogestión para profesionales independientes - Una solución para cualquier rubro que trabaje con turnos - Un sistema con cuentas de usuario tanto para profesionales como para clientes - Es un sistema con modelo freemium. | Una red social de profesionales Una agenda compartida tipo Google Calendar Un calendario personal Un directorio o marketplace para descubrir profesionales Un sistema específico de una industria (puede adaptarse a médicos, docentes, consultores, etc.). Un sistema de facturación ni gestión contable.
Hace | No Hace
- Permite configurar un perfil profesional (por ejemplo: nombre, especialidad, descripción). - Permite definir horarios de atención (días, franjas horarias y duración de turnos). - Permite configurar la capacidad por turno (cantidad de clientes por franja). - Proporciona un panel de agenda con visualización de turnos reservados y disponibles. - Actualiza dinámicamente la disponibilidad en función de las reservas realizadas. - Notifica al profesional dentro de la aplicación ante nuevas reservas o cancelaciones. - Permite a los clientes visualizar turnos disponibles en tiempo real. - Permite reservar turnos con carga de datos de contacto configurables por el profesional. - Permite cancelar turnos por parte del cliente y del profesional. - Envía recordatorios automáticos por WhatsApp 24 horas antes del turno. - Permite crear formularios personalizados a los profesionales para ser completados por los clientes. - Ofrece distintos planes de membresía con diferentes niveles de acceso a funcionalidades | No permite buscar ni descubrir profesionales No almacena historiales clínicos, expedientes ni información sensible del servicio prestado. No gestiona listas de espera No permite calificaciones ni reseñas

## Features
| Reservar turno (seleccion en calendario) | Cancelar turno | Recordatorios automáticos por WhatsApp | Seña online para confirmar turno | Configuracion de perfil del profesional | Formularios de reserva personalizables | Ver los turnos agendados | Sincronización con Google Calendar | Notificaciones de actividad en agenda | Gestionar Grupo de Profesioanles
Claudia- Prof. Particular | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐
Sigmound- Psicoanalista | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐
Luciana- Clienta de peluqueria | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐
Mariana - Dueña de peluquería | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐

## USM
ROL: | Profesional independiente
Autenticación y Perfil |  |  | Configuración de agenda |  |  | Gestión diaria de turnos
Registrarse con Email y Contraseña | Configurar Perfil Básico | Administrar Suscripción | Definir estructura base | Configurar servicios y capacidad | Manejar excepciones | Revisar agenda | Administrar reservas | Seguimiento de clientes
Validar Email | Cargar nombre, especialidad y foto | Ver estado del plan actual | Establecer días laborables y franjas horarias | Crear un servicio | Pausar agenda temporalmente | Ver panel de turnos (Dashboard) | Cancelar el turno de un cliente | Recibir notificaciones sobre cierto cliente
Iniciar Sesión / Recuperar Contraseña | Definir modalidad (Presencial/Virtual) | Hacer Upgrade a Premium | Definir duración estándar del turno | Configurar capacidad por turno |  | Ver detalle del turno | Marcar asistencia (Asistió / No asistió) | Botón de contacto rápido por WhatsApp
Cambiar contraseña / Eliminar | Generar link público de reservas | Cancelar Suscripción Premium |  | Editar o eliminar servicios
Agregar links a Redes Sociales
Previsualizar perfil público
Editar perfil
- Plan Premium -
Login rápido con Google (OAuth) | Personalizar preguntas del formulario al cliente |  | Configurar descansos entre turnos | Habilitar cobro de seña por servicio | Bloquear fechas (Vacaciones/Feriados) | Exportar turnos del mes a Excel/CSV | Reprogramar turno desde el panel | Ver historial del cliente
|  |  | Sincronización con Google Calendar |  |  |  | Gestionar reembolsos de seña | Añadir notas internas privadas
ROL: | Cliente/Paciente
Acceso a la plataforma |  |  | Panel central y de re-reserva |  |  | Exploración y reserva |  |  | Autogestión de turnos
Crear cuenta | Acceder a la cuenta | Gestionar perfil personal | Dashboard de Inicio | Mis Profesionales | Historial de Pagos | Explorar perfil y servicios | Elegir disponibilidad | Confirmar y abonar | Revisar mis turnos | Modificar reserva | Notificaciones y Sincronización
Registrarse con Email y WhatsApp | Iniciar sesión con Email y Pass | Editar mis datos (Nombre, Celular) | Ver resumen de próximos turnos agendados | Ver lista de profesionales con los que ya se atendió | Ver historial de señas pagadas | Aterrizar en URL pública del profesional | Navegar por el calendario (Mes/Semana) | Completar datos básicos / Comentarios | Ver panel de "Mis Turnos" (Próximos) | Cancelar turno reservado | Recibir confirmación de reserva por Email
Validar cuenta (Email) | Recuperar contraseña | Cambiar contraseña | Ver notificaciones/alertas importantes | Botón de "Volver a reservar" (Acceso rápido al perfil) | Descargar comprobante de turno/seña | Ver descripción y modalidad (Presencial/Virtual) | Ver horarios disponibles en tiempo real | Confirmar reserva (Pantalla de éxito) | Ver historial de turnos pasados | Indicar motivo de cancelación | Recibir aviso si el profesional le cancela
|  | Eliminar mi cuenta |  |  |  | Ver lista de servicios y duraciones | Seleccionar franja horaria |  | Ver detalle (Dirección, link de Zoom, etc.)
Seleccionar el servicio deseado
- Plan Premium -
| Login rápido con Google (OAuth) |  |  | Guardar un profesional en "Favoritos" |  | Filtrar servicios por categoría |  | Completar formulario personalizado | Ver estado de pagos / señas realizadas | Reprogramar turno (Mover fecha) | Recibir recordatorio por WhatsApp (24hs)
ROL: | Grupo de Profesionales
Configuración de negocio y staff |  |  | Supervisión global de la agenda |  |  | Reportes y métricas
Configurar perfil del local | Administrar Staff (Empleados) | Asignar servicios y horarios | Monitorear agenda unificada | Gestión administrativa | Base de clientes compartida | Analítica de negocio | Rendimiento por empleado | Exportación de datos
- Plan Premium -
Cargar nombre, logo y dirección del local | Invitar profesionales por email | Definir qué servicios da cada empleado | Ver calendario con todos los turnos de todos los empleados | Reasignar turno de un empleado a otro | Ver base de datos de clientes del local | Ver total de turnos (Atendidos vs Cancelados) | Ver cantidad de turnos por profesional | Exportar base de datos de clientes
Generar link público general del negocio | Crear/Editar perfil del empleado (Foto, rol) | Configurar días/horarios de cada empleado | Filtrar vista por empleado específico | Bloquear agenda de empleado | Ver historial global del cliente en el local | Ver ingresos estimados del mes | Ver ingresos generados por cada empleado | Exportar liquidación mensual a Excel/CSV
Configurar horarios de apertura del local | Dar de baja/Suspender a un empleado | Asignar roles (Admin general vs. Empleado) | Filtrar vista por servicio | Crear turno manual | Añadir notas internas al perfil del cliente | Ver servicios más populares

## USM-Corregido
ROL: | Profesional independiente
Autenticación y Perfil |  |  | Configuración de agenda |  | Gestión diaria de turnos
Registrarse con Email y Contraseña | Configurar Perfil Básico | Administrar Suscripción | Definir estructura base | Configurar servicios y capacidad | Revisar agenda | Administrar reservas | Seguimiento de clientes
Validar Email | Cargar nombre, especialidad y foto | Ver estado del plan actual | Establecer días laborables y franjas horarias | Crear un servicio | Ver panel de turnos (Dashboard) | Cancelar el turno de un cliente | Recibir notificaciones sobre cierto cliente
Iniciar Sesión / Recuperar Contraseña | Definir modalidad (Presencial/Virtual) | Hacer Upgrade a Premium | Definir duración estándar del turno | Configurar capacidad por turno | Ver detalle del turno | Marcar asistencia (Asistió / No asistió) | Botón de contacto rápido por WhatsApp
Cambiar contraseña / Eliminar | Generar link público de reservas | Cancelar Suscripción Premium | Configurar descansos entre turnos | Editar o eliminar servicios | Exportar turnos del mes a Excel/CSV | Reprogramar turno desde el panel | Ver historial del cliente
| Agregar links a Redes Sociales |  | Sincronización con Google Calendar | Habilitar cobro de seña por servicio |  |  | Añadir notas internas privadas
Editar perfil
Personalizar preguntas del formulario al cliente
ROL: | Cliente/Paciente
Acceso a la plataforma |  |  | Panel central y de re-reserva |  |  | Exploración y reserva |  |  | Autogestión de turnos
Crear cuenta | Acceder a la cuenta | Gestionar perfil personal | Dashboard de Inicio | Mis Profesionales | Historial de Pagos | Explorar perfil y servicios | Elegir disponibilidad | Confirmar y abonar | Revisar mis turnos | Modificar reserva | Notificaciones y Sincronización
Registrarse con Email y WhatsApp | Iniciar sesión con Email y Pass | Editar mis datos (Nombre, Celular) | Ver resumen de próximos turnos agendados | Ver lista de profesionales con los que ya se atendió | Ver historial de señas pagadas | Aterrizar en URL pública del profesional | Navegar por el calendario (Mes/Semana) | Completar datos básicos / Comentarios | Ver panel de "Mis Turnos" (Próximos) | Cancelar turno reservado | Recibir confirmación de reserva por Email
Validar cuenta (Email) | Recuperar contraseña |  | Ver notificaciones/alertas importantes | Botón de "Volver a reservar" (Acceso rápido al perfil) | Descargar comprobante de turno/seña | Ver descripción y modalidad (Presencial/Virtual) | Ver horarios disponibles en tiempo real | Confirmar reserva (Pantalla de éxito) | Ver historial de turnos pasados | Indicar motivo de cancelación | Recibir aviso si el profesional le cancela
|  |  |  | Guardar un profesional en "Favoritos" |  | Ver lista de servicios y duraciones | Seleccionar franja horaria | Completar formulario personalizado | Ver detalle (Dirección, link de Zoom, etc.) |  | Recibir recordatorio por WhatsApp (24hs)
[6 empty] | Seleccionar el servicio deseado |  |  | Ver estado de pagos / señas realizadas
Filtrar servicios por categoría
ROL: | Grupo de Profesionales
Configuración de negocio y staff |  |  | Supervisión global de la agenda |  |  | Reportes y métricas
Configurar perfil del local | Administrar Staff (Empleados) | Asignar servicios y horarios | Monitorear agenda unificada | Gestión administrativa | Base de clientes compartida | Analítica de negocio | Rendimiento por empleado | Exportación de datos
Cargar nombre, logo y dirección del local | Invitar profesionales por email | Definir qué servicios da cada empleado | Ver calendario con todos los turnos de todos los empleados | Reasignar turno de un empleado a otro | Ver base de datos de clientes del local | Ver total de turnos (Atendidos vs Cancelados) | Ver cantidad de turnos por profesional | Exportar base de datos de clientes
Generar link público general del negocio | Crear/Editar perfil del empleado (Foto, rol) | Configurar días/horarios de cada empleado | Filtrar vista por empleado específico | Bloquear agenda de empleado | Ver historial global del cliente en el local | Ver ingresos estimados del mes | Ver ingresos generados por cada empleado | Exportar liquidación mensual a Excel/CSV
Configurar horarios de apertura del local | Dar de baja/Suspender a un empleado | Asignar roles (Admin general vs. Empleado) | Filtrar vista por servicio | Crear turno manual | Añadir notas internas al perfil del cliente | Ver servicios más populares

## Cronograma
Fase | Actividad | Detalle Actividad | Responsable | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15
Incepción | Preparación y Cimientos del Sistema | Establecemos la base tecnológica y la planificación detallada. Organizamos la infraestructura inicial para asegurar que el equipo pueda avanzar de forma sólida y sin interrupciones. | PM / Arq | bar: Semana 1
Sprint 1 | Accesos y Puertas de Entrada | Creamos la identidad digital de la plataforma. Desarrollamos el registro seguro y realizamos las primeras pruebas internas para asegurar que la futura comunicación por WhatsApp sea viable desde el día uno. | Equipo Dev | bar: Semana 1 to Semana 2
Sprint 2 | Configuración de la Rutina del Profesional | Construimos las herramientas para que el profesional tenga control total sobre su tiempo: cuándo trabaja, qué días atiende, sus pausas y cuánto dura cada uno de sus servicios. | Equipo Dev | bar: Semana 3 to Semana 4
Sprint 3 | El Motor de Reservas (El Corazón) | Desarrollamos el cruce inteligente entre la disponibilidad y las solicitudes. Entregamos el calendario interactivo donde el paciente puede ver los espacios libres y agendar su cita de forma autónoma. | Equipo Dev | bar: Semana 5 to Semana 6
Sprint 4 | Automatización y Asistente Virtual | Activamos las comunicaciones inteligentes. El sistema comienza a trabajar por sí solo, enviando recordatorios automáticos por WhatsApp 24 horas antes para reducir el ausentismo. | Equipo Dev | bar: Semana 7 to Semana 8
Sprint 5 | Flexibilidad y Manejo de Imprevistos | Adaptamos el sistema a la vida real. Incorporamos las funciones para cancelar o reprogramar citas, así como bloquear días completos en la agenda por vacaciones o feriados. | Equipo Dev | [9 empty] | X | bar: Semana 9
Sprint 6 | Centro de Comando y Gestión de Señas | Entregamos el panel de control (Dashboard). El profesional tendrá una vista clara de su día, registrará la asistencia y se probará el flujo visual para el cobro de señas por adelantado. | Equipo Dev | [10 empty] | X | X
Sprint 7 | Pulido, Estabilización y Mejoras | Periodo estratégico de control de calidad. Nos aseguramos de que la plataforma sea rápida y robusta, e incorporamos detalles de valor agregado que mejoren la experiencia. | Equipo Dev | [12 empty] | X | X
Cierre | Entrega Oficial y Lanzamiento | El despliegue final. Presentamos el producto funcionando en un entorno real, hacemos la entrega de manuales y accesos, y realizamos el cierre formal del ciclo de trabajo. | PM / Equipo | [14 empty] | X
historias de usuario

## WBS
1.0 Plataforma de gestión de turnos (MVP)
1.1Gestión de Cuentas y Accesos |  | 1.2 Gestión de agenda y disponibilidad |  | 1.3 Gestión de turnos |  | 1.4 Pagos y confirmaciones | 1.5 Notificaciones e integraciones |  | 1.6 Seguridad y recuperación de acceso |  | 1.7 Gestión operativa del profesional
1.1.1 Iniciar Sesion |  | 1.2.1 Definición de jornadas laborales (Selección de días y franjas horarias). | 1.2.1.1 Módulo de Excepciones y Bloqueos Manuales de Agenda | 1.3.1 Motor de Agendamiento | 1.3.1.1 US: Reservar turno online (Selección en calendario) | 1.4.1.1 US: Configuración de montos y obligatoriedad de seña | 1.5.2 Conectividad con Servicios Externos |  | 1.6.1 Control de Acceso y Credenciales | 1.6.1.1 US: Inicio de sesión con enrutamiento por roles (Cliente/Profesor) | 1.7.1 Panel de Control y Seguimiento Diario | 1.7.1.1 US: Visualización de Agenda Maestra (Filtros por día y semana)
1.1.2 Crear Cuenta (Registro) | 1.1.2.1 Configurar Perfil del Profesional | 1.2.2 Estructuración de Turnos | 1.2.2.1 Configuración de longitud de turnos (Listado de opciones predefinidas). | 1.3.2 Sistema de Modificación y Cancelación | 1.3.2.1 US: Cancelar Turno Reservado (Liberación de cupo) | 1.4.1.2 US: Realizar seña para confirmar turno (Flujo de pago mockeado) | 1.5.1 Módulo de Comunicaciones Automáticas | 1.5.1.1 US: Recordatorio automático por WhatsApp (24hs antes) |  | 1.6.1.2 US: Recuperación de contraseñas vía email (Link temporal) |  | 1.7.1.2 US: Registro de asistencia (Marcado de "asistió" / "no asistió" post-turno)
| 1.1.2.2 Registro de Cliente (Datos básicos y WhatsApp obligatorio para notificaciones) |  | 1.2.2.2 Gestión de capacidad (Definición de cantidad de clientes por franja). |  |  |  |  | 1.5.1.2 US: Alertas de sistema (Notificaciones por agendamiento/cancelación) |  | 1.6.1.3 US: Validación de permisos para funcionalidades Premium
1.1.3 Desconectar
1.1.4 Seleccionar plan de Suscripción (gratuito/Premium)

## Backlog-US
Nro: | Título: Registro de cliente | Prioridad: | Estimación: 2
Descripción: Como persona que quiere reservar un turno quiero registrarme en la plataforma con mis datos básicos para poder gestionar mis reservas y recibir recordatorios
Criterios de Aceptación: - El cliente puede registrarse con nombre, email, contraseña y número de WhatsApp. - El email debe ser único en el sistema. - El número de WhatsApp es obligatorio para poder recibir recordatorios. En caso de no completarlo, no se recibirá notificacion. - Al registrarse exitosamente, se redirige a la búsqueda o perfil del profesional. - Si el email ya está registrado, se muestra un mensaje de error. - La contraseña tiene un mínimo de 8 caracteres.
Nro: | Título: Registro de profesional | Prioridad: | Estimación: 2
Descripción: Como profesional independiente quiero registrarme en la plataforma con mis datos básicos para poder configurar mi agenda y empezar a recibir turnos
Criterios de Aceptación: El profesional puede registrarse con nombre, email y contraseña. El email debe ser único en el sistema. La contraseña tiene un mínimo de 8 caracteres. Al registrarse exitosamente, se redirige al panel del profesional. Si el email ya está registrado, se muestra un mensaje de error.
Nro: | Título: Inicio de Sesión | Prioridad: | Estimación:2
Descripción: Como usuario registrado (profesional o cliente) quiero iniciar sesión con mi email y contraseña para acceder a mi cuenta y mis funcionalidades correspondientes
Criterios de Aceptación: - El cliente puede ver el calendario de disponibilidad del profesional. - El cliente puede seleccionar una franja horaria y confirmar la reserva. - Al confirmar, el turno queda registrado y la franja se marca como ocupada si ya completó el cupo. - No es posible reservar una franja que ya está ocupada. - El cliente recibe confirmación de la reserva en pantalla.
Nro: | Título: Cancelar Turno Reservado | Prioridad: | Estimación: 3
Descripción: Como plataforma con dos tipos de usuarios quiero que cada rol acceda únicamente a las funcionalidades que le corresponden para que los clientes no puedan hacer cosas de profesionales y viceversa
Criterios de Aceptación: El cliente puede ver sus turnos próximos desde su cuenta. El cliente puede cancelar un turno y el horario vuelve a quedar disponible. El profesional recibe una notificación cuando un cliente cancela. El cliente ve confirmación de la cancelación en pantalla.
Nro: | Título: Definir horarios de atencion y longitud de turnos | Prioridad: | Estimación: 5
Descripción: Como profesional registrado en la plataforma quiero configurar mis días y franjas horarias disponibles para que los clientes solo puedan reservar en los horarios que yo habilito
Criterios de Aceptación: El profesional puede seleccionar qué días de la semana atiende. El profesional puede definir el horario de inicio y fin de su jornada. El profesional puede seleccionar la duración de cada turno a partir de un listado de opciones predefinidas. Las franjas se generan automáticamente a partir del horario y la duración elegida. El profesional puede configurar cuántos clientes atiende por franja. Los clientes solo ven como disponibles las franjas habilitadas. Los cambios no afectan reservas ya existentes.
Nro: | Título: Visualizar Agenda de Turnos | Prioridad: | Estimación: 5
Descripción: Como profesional registrado en la plataforma quiero ver un panel con todos mis turnos reservados para organizar mi jornada y saber quién viene y cuándo
Criterios de Aceptación: El profesional ve una lista con turnos reservados y disponibles. Puede filtrar la vista por día o semana. Cada turno muestra nombre del cliente, horario y estado. La agenda se actualiza automáticamente ante nuevas reservas o cancelaciones.
Nro: | Título: Realizar seña para confirmar turno | Prioridad: | Estimación: 8
Descripción: Como cliente que quiere reservar un turno quiero poder pagar una seña al momento de la reserva para confirmar mi lugar y garantizar el turno
Criterios de Aceptación: El profesional puede configurar si requiere seña para confirmar turnos y el monto. Si el profesional requiere seña, el cliente debe abonarla para completar la reserva. El pago se mockea, no se necesita un procesador de pagos real para el MVP Una vez abonada la seña, el cliente recibe confirmación del pago y la reserva. El profesional recibe una notificación cuando se realiza una seña exitosa. Si el profesional no requiere seña, la reserva se confirma sin pasar por el flujo de pago.
Nro: | Título: Recover de contraseñas | Prioridad: | Estimación: 3
Descripción: Como usuario que olvidó su contraseña quiero poder recuperar el acceso a mi cuenta vía email para no perder mi cuenta ni tener que registrarme de nuevo
Criterios de Aceptación: El usuario puede solicitar un reseteo de contraseña desde el login ingresando su email. Si el email existe, se envía un link de recuperación. El link expira después de 24 horas. Al usar el link, el usuario puede ingresar y confirmar una nueva contraseña. Si el email no está registrado, se muestra un mensaje genérico sin revelar si existe o no.
Nro: | Título: Integracion Google calendar | Prioridad: | Estimación: 8
Descripción: Como usuario que reservo un turno quiero que me de la opcion de agendar ese turno en mi calendario de Google para tener el recordatorio fuera de la aplicacion
Criterios de Aceptación: Al hacer una reserva, se debe ver la informacion en Google calendar correctamente El turno debe reservarse igual aun si el usuario no lo agenda en Google Calendar
Nro: | Título: Recibir Recordatorio por whatsapp | Prioridad: | Estimación: 13
Descripción: Como plataforma que gestiona turnos quiero enviar un recordatorio automático por WhatsApp al cliente 24 horas antes de su turno para reducir el ausentismo y que el cliente no se olvide de su cita
Criterios de Aceptación: El recordatorio se envía automáticamente 24 horas antes del turno reservado. El mensaje incluye fecha, horario y nombre del profesional. Solo se envía si el cliente tiene número de WhatsApp cargado en su cuenta. Si el turno fue cancelado antes de las 24 horas, no se envía el recordatorio. El profesional puede activar o desactivar el envío de recordatorios desde su configuración.
Nro: | Título: Marcar asistencia a clientes | Prioridad: | Estimación: 2
Descripción: Como profesional que gestiona turnos quiero poder marcar si un cliente asistió o no a su turno para llevar un registro de inasistencias y tener visibilidad real de mi agenda
Criterios de Aceptación: El profesional puede marcar un turno como "asistió" o "no asistió" una vez pasado el horario del turno. No se puede marcar asistencia de un turno que todavía no ocurrió. Los turnos cancelados no permiten registro de asistencia. El estado de asistencia queda visible en la agenda del profesional junto al turno. El profesional puede modificar el registro de asistencia en caso de error.
Nro: | Título: Suspender o dar de baja a un empleado | Prioridad: | Estimación:
Descripción: Como administrador del local quiero poder suspender temporalmente o dar de baja a un empleado para gestionar el staff cuando alguien deja de trabajar o se ausenta
Criterios de Aceptación: - El administrador puede suspender a un empleado: deja de aparecer como reservable pero conserva sus datos. - Puede reactivar un empleado suspendido en cualquier momento. - Puede dar de baja a un empleado: se desvincula del local pero los turnos pasados quedan en el historial. - Los turnos futuros del empleado dado de baja deben ser reasignados o cancelados antes de la baja.
Nro: | Título:Editar y previsualizar perfil profesional | Prioridad: | Estimación: 3
Descripción: Como profesional ya configurado quiero editar mi perfil y previsualizar cómo lo ven los clientes para asegurarme de que la información sea correcta antes de publicarla
Criterios de Aceptación: - El profesional puede modificar cualquier dato de su perfil en cualquier momento. - Los cambios impactan inmediatamente en el perfil público. - Existe una vista de previsualización que muestra el perfil tal como lo ve un cliente. - No se afectan turnos ya reservados al editar el perfil.
Nro: | Título: Generar link público de reservas | Prioridad: | Estimación: 5
Descripción: Como profesional quiero obtener un link público único para mi perfil para compartirlo con clientes por WhatsApp, redes o web y que puedan reservar
Criterios de Aceptación: - El sistema genera automáticamente una URL pública única por profesional. - El profesional puede copiar el link desde su panel con un botón. - El link redirige a la vista pública del profesional con sus servicios y disponibilidad. - El link es accesible sin necesidad de estar logueado. - Si el profesional pausa su agenda, el link sigue accesible pero indica que no hay disponibilidad.
Nro: | Título: Bloquear fechas (vacaciones/feriados) | Prioridad: | Estimación: 8
Descripción: Como profesional quiero bloquear fechas o rangos de días en mi agenda para que los clientes no puedan reservar durante mis vacaciones o feriados
Criterios de Aceptación: - El profesional puede seleccionar fechas individuales o rangos de fechas a bloquear. - Las fechas bloqueadas no aparecen como disponibles en el perfil público. - Si hay turnos ya reservados en las fechas bloqueadas, el sistema avisa al profesional para gestionarlos. - Puede desbloquear fechas en cualquier momento. - Los bloqueos quedan visibles en su panel.
Nro: | Título: Cancelar turno de cliente | Prioridad: | Estimación: 3
Descripción: Como profesional quiero poder cancelar el turno de un cliente desde mi panel para gestionar imprevistos o cierres de agenda
Criterios de Aceptación: - El profesional puede cancelar cualquier turno futuro desde la agenda. - Al cancelar, debe ingresar un motivo (opcional o predefinido). - El cliente recibe notificación de la cancelación por email y WhatsApp (si tiene). - La franja horaria queda nuevamente disponible. - Si el cliente abonó seña, se dispara el flujo de reembolso.
Nro: | Título: Ver historial y notas del cliente | Prioridad: | Estimación: 2
Descripción: Como profesional quiero exportar mis turnos del mes a Excel o CSV para llevar registros contables o administrativos fuera de la plataforma
Criterios de Aceptación: - El profesional puede seleccionar un rango de fechas a exportar. - El archivo descargado incluye: fecha, horario, cliente, servicio, estado de asistencia y seña. - El formato puede ser Excel (.xlsx) o CSV. - La descarga se inicia automáticamente al confirmar.
Nro: | Título: Editar datos personales | Prioridad: | Estimación: 2
Descripción: Como cliente registrado quiero poder editar mis datos personales o eliminar mi cuenta para mantener mi información actualizada o darme de baja
Criterios de Aceptación: - El cliente puede editar nombre, celular/WhatsApp y email desde su perfil. - Si cambia el email, debe validarlo nuevamente. - Puede eliminar su cuenta desde la configuración con confirmación previa. - Al eliminar la cuenta, los turnos futuros se cancelan automáticamente y se notifica a los profesionales. - Los datos personales se anonimizan, manteniendo solo lo necesario para registros del profesional.
Nro: | Título: Seleccionar servicio al reservar | Prioridad: | Estimación: 3
Descripción: Como cliente quiero seleccionar el servicio que quiero reservar antes de elegir el horario para que el turno quede asociado al servicio correcto
Criterios de Aceptación: - El cliente ve la lista de servicios disponibles del profesional. - Puede filtrar servicios por categoría (si el profesional las definió). - Al seleccionar un servicio, ve los horarios disponibles según la duración del mismo. - El servicio elegido queda registrado en la reserva final. - Si el servicio requiere seña, se muestra el monto antes de confirmar.
Nro: | Título: Configurar perfil del local | Prioridad: | Estimación: 5
Descripción: Como administrador de un local con varios profesionales quiero cargar los datos del local (nombre, logo, dirección, horarios) para que los clientes vean la información del negocio en lugar de un profesional individual
Criterios de Aceptación: - El administrador puede cargar nombre del local, logo, dirección y horarios de apertura. - El sistema genera un link público general del negocio. - El perfil público del local muestra todos los profesionales del staff con sus servicios. - Los horarios de apertura del local limitan los horarios disponibles de los empleados. - El administrador puede editar los datos del local en cualquier momento.
Nro: | Título: Crear y editar perfil de empleado | Prioridad: | Estimación: 3
Descripción: Como administrador del local quiero crear y editar el perfil de cada empleado (foto, rol, descripción) para que los clientes puedan elegir con qué profesional atenderse
Criterios de Aceptación: - El administrador puede editar nombre, foto, especialidad y descripción de cada empleado. - Los datos del empleado se reflejan en el perfil público del local. - El empleado puede editar su propio perfil si tiene permisos. - Los cambios no afectan turnos ya reservados con ese empleado.
Nro: | Título: | Prioridad: | Estimación:
Descripción: Como quiero para
Criterios de Aceptación:
Nro: | Título: | Prioridad: | Estimación:
Descripción: Como quiero para
Criterios de Aceptación:
Nro: | Título: | Prioridad: | Estimación:
Descripción: Como quiero para
Criterios de Aceptación:
Nro: | Título: | Prioridad: | Estimación:
Descripción: Como quiero para
Criterios de Aceptación:
Nro: | Título: | Prioridad: | Estimación:
Descripción: Como quiero para
Criterios de Aceptación:

## Análisis de Riesgos
Registro de Riesgos
# | Descripción | Tipo | Causas | Consecuencias | Probabilidad | Impacto | Exposición | Plan de Respuesta | Umbral | Plan de Contingencia | Estado | Responsable | Fecha Actualización | Observaciones
1
2
3
4
5
6
1 | Dado que los costos pueden aumentar significativamente durante el desarrollo y funcionamiento del producto, esto podria reducir la ganancia neta del proyecto. | Gestión del proyecto | Muy mala estimación de costos antes de comenzar el proyecto | Se comprometen las ganancias del proyecto y genera un cliente insatisfecho | Media | Alto | Media | Crear una cartera de contactos de proveedores de servicios con costos inferiores; diseño esqueletico del producto que overrride la tecnologia cuyo costo puede aumentar; conocer otras ofertas mas economicas de los mismo proveedores de servicios | Anuncios de aumentos de costos de los proveedores; encarecimiento generalizado de servicios similares o de empresas rivales; factores economicos locales (por ejemplo, inflacion) | Solicitar al mismo proveedor del servicio una opcion mas economica; cambiar a proveedores mas baratos; transladar el costo al usuario/cliente; absorber el costo | Done | Todos | 2022-11-02

## Plan de Comunicación
Comunicación | Frecuencia | Objetivo | Owner | Audiencia | Documentos
Daily Scrum | Diaria (días hábiles, ~15 min) | Sincronizar el avance individual e identificar bloqueos | Scrum Master (rotativo) | Equipo de desarrollo | -
Sprint Planning | Al inicio de cada sprint (~1 h) | Revisar y refinar el backlog con el PO, definir el Sprint Goal y seleccionar las US a trabajar | Scrum Master | Equipo de desarrollo + PO | Backlog priorizado, Sprint Backlog
Sprint Review / Demo | Al cierre de cada sprint (~45 min) | Presentar el incremento funcional al PO, recibir feedback y validar que las US cumplen los criterios de aceptación | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo + PO | Incremento funcional, Criterios de aceptación
Sincronización con PO (Refinamiento) | Semanal o por demanda, según necesidad | Validar artefactos, resolver dudas de alcance, refinar US próximas y alinear prioridades del backlog | PO (Ayudante de cátedra) | Equipo de desarrollo + PO | Minuta de reunión, Artefactos bajo revisión
Reunión de seguimiento interno | Según necesidad del equipo | Coordinación técnica, decisiones de arquitectura o resolución de bloqueos | Integrante que convoca | Miembros del equipo involucrados | -
Sprint Retrospectiva | Al cierre de cada sprint (~30 min) | Reflexionar sobre el proceso: qué salió bien, qué mejorar y qué acciones concretas tomar | Scrum Master | Equipo de desarrollo | Lecciones aprendidas

## Sprint n
TODO | DOING | TEST | DONE
Sprint Goal:
Informe del sprint:
[5 empty] | Inicio | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles
|  |  |  | Pendiente | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1
|  |  |  | Realizado | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1
|  |  |  | Acumulado | 0 | 5 | 10 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20
* completar sólo lo que está en blanco

## Avance
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Planificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planificado acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizado acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* completar sólo lo que está en blanco

## Lecciones aprendidas
Lecciones aprendidas

## Planilla Costos
|  | Planning | [5 empty] | Development
|  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4 |  | Sprint 5 |  | Sprint 6 |  | Sprint 7 |  | Total
Perfiles | Rate costo/hs | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto
Project Manager | 40 | 10 | 400 | 6 | 240 | 8 | 320 | 12 | 480 | 12 | 480 | 12 | 480 | 12 | 480 | 12 | 480 | 12 | 480 | 12 | 480 | 108 | 4320
Solution Architect | 30 | 0 | 0 | 6 | 180 | 8 | 240 | 15 | 450 | 15 | 450 | 15 | 450 | 15 | 450 | 15 | 450 | 15 | 450 | 15 | 450 | 119 | 3570
Business Analyst | 25 | 10 | 250 | 6 | 150 | 8 | 200 | 12 | 300 | 12 | 300 | 12 | 300 | 12 | 300 | 12 | 300 | 12 | 300 | 12 | 300 | 108 | 2700
QA Ssr | 15 | [6 empty] | 16 | 240 | 16 | 240 | 16 | 240 | 16 | 240 | 16 | 240 | 16 | 240 | 16 | 240 | 112 | 1680
Software Engineer Sr 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 320 | 16 | 320 | 16 | 320 | 16 | 320 | 16 | 320 | 16 | 320 | 16 | 320 | 112 | 2240
Software Engineer Ssr 2 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 280 | 16 | 280 | 16 | 280 | 16 | 280 | 16 | 280 | 16 | 280 | 16 | 280 | 112 | 1960
Software Engineer Jr 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 240 | 16 | 240 | 16 | 240 | 16 | 240 | 16 | 240 | 16 | 240 | 16 | 240 | 112 | 1680
Subtotal Equipo de trabajo |  | 20 | 650 | 18 | 570 | 24 | 760 | 103 | 2310 | 103 | 2310 | 103 | 2310 | 103 | 2310 | 103 | 2310 | 103 | 2310 | 103 | 2310 | 783 | 18150
API de Whatsapp |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 20
Elastic Cloud Computing (EC2) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Servicio de Base de dato Relacional (RDS) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25 | [5 empty] | 50
Route53 (Routing) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 | [5 empty] | 20
Dominio .com |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 15
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
Subtotal Infraestructura |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 105
Contingencia | 10% |  | 65 |  | 57 |  | 76 |  | 237 |  | 231 |  | 231 |  | 231 |  | 235.5 |  | 231 |  | 231 |  | 1825.5
Costos Total x mes |  |  | 715 |  | 627 |  | 836 |  | 2607 |  | 2541 |  | 2541 |  | 2541 |  | 2590.5 |  | 2541 |  | 2541 |  | 20080.5
Costos Totales Acumulados |  |  | 715 |  | 1342 | 0 | 2178 | 0 | 4785 |  | 7326 |  | 9867 |  | 12408 |  | 9916.5 |  | 12457.5 |  | 14949
Suscripciones PRO | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 24 | 3 | 36 | 4 | 48 | 5 | 60 | 6 | 72
Suscripciones Clinica | 35 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 35 | 2 | 70 | 3 | 105 | 4 | 140 | 5 | 175 | 6 | 210
Markup | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Revenue x mes |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47 |  | 94 |  | 141 |  | 188 |  | 235 |  | 282 | 0 | 987
Revenue Acumulado |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47 |  | 141 |  | 282 |  | 470 |  | 705 |  | 987
Profit / Loss - |  |  | -715 |  | -627 |  | -836 |  | -2607 |  | -2494 |  | -2447 |  | -2400 |  | -2402.5 |  | -2306 |  | -2259 |  | -19093.5
Profit / Loss - Acumulado |  |  | -715 |  | -1342 |  | -2178 |  | -4785 |  | -7279 |  | -9726 |  | -12126 |  | -14528.5 |  | -16834.5 |  | -19093.5
Perfiles | Rate costo/hs | Semana | Tarea principal
Project Manager | 40 | Semana 1 | Artefactos de Lean Inception y de Desarrollo de Producto
Solution Architect | 30 | Semana 2 | Artefactos de Comunicacion, Costos y Cronograma
Business Analyst | 25 | Semana 3 | Artefactos de Riesgos y ciere de Artefactos anteriores
Data Engineer Sr 1 | 20 | Sprint 1 | US: Registro, Login, Gestión de Cuentas y Prueba de Concepto (PoC) de infraestructura WhatsApp.
Data Engineer Ssr 2 | 17.5 | Sprint 2 | US: Definición de jornadas laborales, franjas horarias, duraciones y configuración del profesional.
Data Engineer Jr 3 | 15 | Sprint 3 | US: Algoritmia de disponibilidad y Reserva de turnos online (Selección en calendario).
QA Ssr | 15 | Sprint 4 | US: Integración de webhooks, lógica de envíos y recordatorios automáticos (24hs) vía WhatsApp.
|  | Sprint 5 | US: Cancelación de turnos, reprogramación, excepciones y bloqueos manuales de agenda.
|  | Sprint 6 | US: Panel de Control (Dashboard), registro de asistencia y confirmación por seña (flujo mockeado).
|  | Sprint 7 | Desarrollo de features Nice-to-have, optimización de performance y estabilización final (Variable de ajuste por riesgo).
|  | Cierre | Lanzamiento de producción, Demo final del MVP, transferencia y retrospectiva del proyecto.
0
0
0

## Ingresos
|  | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | Mes 13 |  | Mes 14 |  | Mes 15 |  | Mes 16
|  | Suscriptores | Monto | Suscriptores | Monto | Suscriptores | Monto | Suscriptores | Monto | Suscriptores | Monto | Suscriptores | Monto | Suscriptores | Monto | Suscriptores | Monto | Suscriptores | Monto | Suscriptores | Monto | Suscriptores | Monto | Suscriptores | Monto | Suscriptores | Monto | Suscriptores | Monto | Suscriptores | Monto | Suscriptores
Costo Desarrollo inicial | 20500
Costo Infraestructura | 50
Precio Pro | 15
Precio Clinica | 50
Usuarios iniciales | 5
Crecimiento mensual | 10
Porcentaje Pro | 0.5
Porcentaje Clinica | 0.5
Porcentaje bajados | 0.05
Escalado infra por usuario | 0.005
Subtotal Infraestructura |  |  | 50 |  | 50.05 |  | 50.1 |  | 50.15 |  | 50.2 |  | 50.25 |  | 50.3 |  | 50.35 |  | 50.4 |  | 50.45 |  | 50.5 |  | 50.55 |  | 50.6 |  | 50.65 |  | 50.7 |  | 50.75
Contingencia | 10%
Costos Total x mes |  |  | 55 |  | 55.055 |  | 55.11 |  | 55.165 |  | 55.22 |  | 55.275 |  | 55.33 |  | 55.385 |  | 55.44 |  | 55.495 |  | 55.55 |  | 55.605 |  | 55.66 |  | 55.715 |  | 55.77 |  | 55.825
Costos Totales Acumulados
Suscriptores Pro (mensuales) |  | 3 | 45 | 8 | 120 | 13 | 195 | 18 | 270 | 23 | 345 | 28 | 420 | 33 | 495 | 38 | 570 | 43 | 645 | 48 | 720 | 53 | 795 | 58 | 870 | 63 | 945 | 68 | 1020 | 73 | 1095 | 78 | 1170
Suscriptores Clinica (mensuales) |  | 3 | 150 | 8 | 400 | 13 | 650 | 18 | 900 | 23 | 1150 | 28 | 1400 | 33 | 1650 | 38 | 1900 | 43 | 2150 | 48 | 2400 | 53 | 2650 | 58 | 2900 | 63 | 3150 | 68 | 3400 | 73 | 3650 | 78 | 3900
Contingencia | 10% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Revenue x mes |  |  | 195 |  | 520 |  | 845 |  | 1170 |  | 1495 |  | 1820 |  | 2145 |  | 2470 |  | 2795 |  | 3120 |  | 3445 |  | 3770 |  | 4095 |  | 4420 |  | 4745 |  | 5070
Revenue Acumulado |  |  | 195 |  | 715 |  | 1560 |  | 2730 |  | 4225 |  | 6045 |  | 8190 |  | 10660 |  | 13455 |  | 16575 |  | 20020 |  | 23790 |  | 27885 |  | 32305 |  | 37050 |  | 42120
Profit / Loss - |  |  | 140 |  | 464.945 |  | 789.89 |  | 1114.835 |  | 1439.78 |  | 1764.725 |  | 2089.67 |  | 2414.615 |  | 2739.56 |  | 3064.505 |  | 3389.45 |  | 3714.395 |  | 4039.34 |  | 4364.285 |  | 4689.23 |  | 5014.175
Profit / Loss - Acumulado |  |  | -20305 |  | -19840.055 |  | -19515.11 |  | -18400.275 |  | -16960.495 |  | -15195.77 |  | -13106.1 |  | -10691.485 |  | -7951.925 |  | -4887.42 |  | -1497.97 |  | 2216.425 |  | 6255.765 |  | 10620.05 |  | 15309.28 |  | 20323.455