## Análisis de Riesgos
Registro de Riesgos
# | Descripción | Tipo | Causas | Consecuencias | Probabilidad | Impacto | Exposición | Plan de Respuesta | Umbral | Plan de Contingencia | Estado | Responsable | Fecha Actualización | Observaciones
1 | Dificultad para coordinar reuniones con los 6 integrantes del equipo debido a horarios limitados por trabajos de medio tiempo | Gestión del Proyecto | 4 integrantes con empleos de medio tiempo; ventanas de tiempo limitadas; diferentes zonas horarias; compromisos académicos adicionales | Retraso en decisiones clave; desalineación del equipo; sprints incompletos; baja calidad en entregas; posible reprobación de la materia | Alta | Alto | Alta | Establecer horario fijo semanal de 2 horas; usar herramientas asíncronas (Slack, Discord); documentar decisiones en wiki; asignar líder de sprint rotativo | Más de 2 semanas sin reunión completa del equipo; retraso en entrega de sprint > 3 días | Tomar decisiones por mayoría simple; delegar autoridad al líder de sprint; extender plazos con justificación académica; reducir alcance del MVP | Activo | Scrum Master/Líder de Proyecto | 2026-05-06 | Prioridad máxima - afecta todo el proyecto
2 | Inconsistencia en la calidad del código y arquitectura por falta de estandarización entre los 6 desarrolladores | Técnico | Diferentes niveles de experiencia; ausencia de guías de estilo; falta de code reviews; integración tardía de componentes | Deuda técnica acumulada; dificultades en integración; bugs frecuentes; mantenimiento complejo; baja escalabilidad | Media | Alto | Media | Definir estándares de codificación al inicio; implementar code reviews obligatorios; usar linter y formateador; arquitectura modular desde el principio | Más de 10 bugs críticos por sprint; tiempo de integración > 4 horas | Refactorización masiva en sprint dedicado; contratar mentor técnico externo; simplificar arquitectura; reducir funcionalidades complejas | Activo | Tech Lead/Arquitecto | 2026-05-06 | Revisar en cada retrospective
3 | Falta de experiencia previa trabajando los 6 juntos en un mismo equipo ágil | Recursos Humanos | Primera colaboración del grupo completo; diferentes estilos de trabajo; falta de confianza inicial; roles no definidos claramente | Conflictos interpersonales; comunicación ineficiente; duplicación de trabajo; moral baja; posible desintegración del equipo | Media | Medio | Media | Sesión de team building inicial; definir roles y responsabilidades claras; establecer reglas de comunicación; retrospective cada sprint | Conflictos no resueltos por más de 1 semana; más de 2 miembros desmotivados | Mediación con profesor de la materia; reasignación de roles; establecimiento de reglas más estrictas; considerar división del equipo | Activo | Todos/Scrum Master | 2026-05-06 | Monitorear dinámica del equipo constantemente
4 | Complejidad subestimada en el desarrollo de la plataforma de gestión de turnos con modelo de membresías | Gestión del Proyecto | Falta de experiencia con sistemas de pagos; complejidad de calendarios en tiempo real; integración con WhatsApp; lógica de membresías | Retraso significativo en entregas; MVP incompleto; frustración del equipo; mala impresión en defensas semanales | Alta | Alto | Alta | Desglosar funcionalidades complejas; crear MVP mínimo viable; usar APIs existentes (WhatsApp, pagos); prototipado rápido con herramientas no-code | Sprint completado < 60%; funcionalidades clave no operativas | Reducir alcance a funcionalidades esenciales; posponer modelo de membresías; usar solución manual temporal; extender plazos con aprobación académica | Activo | Product Owner/Arquitecto | 2026-05-06 | Priorizar funcionalidades críticas para MVP
5 | Dependencia excesiva en IA para desarrollo sin comprensión profunda del código generado | Técnico | Permisividad para usar IA; presión por tiempo; falta de revisión crítica; confianza excesiva en sugerencias automáticas | Código con bugs ocultos; vulnerabilidades de seguridad; arquitectura ineficiente; incapacidad para mantener el sistema a largo plazo | Media | Alto | Media | Establecer protocolo de revisión de código generado por IA; requerir explicación de cada pieza de código; limitar uso a prototipado inicial; tests automatizados exhaustivos | Más del 50% del código sin entender; fallos en producción por código IA | Reescribir código crítico manualmente; sesión de code review intensiva; documentación completa del sistema; tutoring entre pares | Activo | Tech Lead/Todos | 2026-05-06 | Balancear eficiencia con aprendizaje
6 | Falta de preparación para defensas semanales debido a tiempo limitado y presión de entregas | Académico | Defensas cada miércoles; tiempo limitado por trabajos part-time; preparación de PowerPoint simultánea; actualización de artefactos | Malas defensas; calificaciones bajas; feedback negativo del profesor; desmotivación del equipo; posible reprobación | Alta | Medio | Media | Dedicar lunes y martes a preparación; crear templates de presentación; dividir responsabilidades de defensa; preparar artefactos durante el sprint | Defensa con nota < 7; más de 2 defensas con mala preparación | Solicitar extensión de plazo; preparar defensa grabada; enfocarse en demostración práctica; solicitar feedback anticipado al profesor | Activo | Todos rotativo | 2026-05-06 | Iniciar preparación 48 horas antes de cada defensa
7 | Problemas técnicos en demostraciones en vivo durante defensas semanales | Técnico | Entorno de desarrollo inestable; falta de pruebas de demo; dependencia de internet; configuración diferente en aula | Fracaso en demostración; impresión negativa; pérdida de confianza; nota baja; tiempo perdido en debugging en vivo | Media | Medio | Media | Grabar video de respaldo; tener screenshots listos; probar demo en diferentes dispositivos; preparar entorno de demo estable; tener plan B manual | Fallo técnico > 5 minutos en defensa | Mostrar video pregrabado; demostrar funcionalidades offline; usar presentación con screenshots; explicar código en lugar de demo | Activo | QA/DevOps | 2026-05-06 | Testear demo 24 horas antes de cada defensa
8 | Agotamiento del equipo por carga académica combinada con trabajos part-time | Recursos Humanos | 4 integrantes con trabajos de medio tiempo; 7 sprints intensivos; entregas semanales; presión académica; vida personal afectada | Baja productividad; aumento de errores; desmotivación; abandono del proyecto; problemas de salud mental | Media | Alto | Media | Establecer límites de trabajo horarios; descansos obligatorios; distribuir carga equitativamente; celebrar pequeños logros; monitorear bienestar del equipo | Más de 2 integrantes con síntomas de burnout; productividad < 60% por 2 semanas consecutivas | Reducir temporalmente alcance; solicitar extensión académica; rotar responsabilidades; considerar pausa estratégica; buscar apoyo psicológico | Activo | Scrum Master/Todos | 2026-05-06 | Priorizar salud mental sobre entregas perfectas