## Matriz de Riesgos
Matriz de Riesgos - Proyecto Appointa
# | Descripción | Tipo | Probabilidad | Impacto | Exposición | Responsable | Estado
1 | Dificultad para coordinar reuniones con los 6 integrantes del equipo debido a horarios limitados por trabajos de medio tiempo | Gestión del Proyecto | Alta | Alto | Alta | Scrum Master/Líder de Proyecto | Activo
2 | Inconsistencia en la calidad del código y arquitectura por falta de estandarización entre los 6 desarrolladores | Técnico | Media | Alto | Media | Tech Lead/Arquitecto | Activo
3 | Falta de experiencia previa trabajando los 6 juntos en un mismo equipo ágil | Recursos Humanos | Media | Medio | Media | Todos/Scrum Master | Activo
4 | Complejidad subestimada en el desarrollo de la plataforma de gestión de turnos con modelo de membresías | Gestión del Proyecto | Alta | Alto | Alta | Product Owner/Arquitecto | Activo
5 | Dependencia excesiva en IA para desarrollo sin comprensión profunda del código generado | Técnico | Media | Alto | Media | Tech Lead/Todos | Activo
6 | Falta de preparación para defensas semanales debido a tiempo limitado y presión de entregas | Académico | Alta | Medio | Media | Todos rotativo | Activo
7 | Problemas técnicos en demostraciones en vivo durante defensas semanales | Técnico | Media | Medio | Media | QA/DevOps | Activo
8 | Agotamiento del equipo por carga académica combinada con trabajos part-time | Recursos Humanos | Media | Alto | Media | Scrum Master/Todos | Activo