## Backlog
ID | Rol | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Categoría | Tipo | Prioridad | Estimación
1 | Profesional independiente | Autenticación y Perfil | El usuario puede acceder a su perfil ¦ Puede editar la información personal ¦ Los cambios se guardan correctamente ¦ La foto se carga y muestra adecuadamente | Profesional | Free | Media | 2
2 | Profesional independiente | Configuración de agenda | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Profesional | Free | Media | 5
3 | Profesional independiente | Gestión diaria de turnos | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Profesional | Free | Media | 5
4 | Profesional independiente | Registrarse con Email y Contraseña | El usuario puede completar el formulario de registro ¦ El sistema valida los datos ingresados correctamente ¦ Se envía confirmación por email/WhatsApp ¦ El usuario puede iniciar sesión con credenciales válidas | Profesional | Free | Media | 2
5 | Profesional independiente | Configurar Perfil Básico | El usuario puede acceder a su perfil ¦ Puede editar la información personal ¦ Los cambios se guardan correctamente ¦ La foto se carga y muestra adecuadamente | Profesional | Free | Media | 3
6 | Profesional independiente | Administrar Suscripción | El usuario puede seleccionar plan de suscripción ¦ El proceso de pago es seguro ¦ Se genera comprobante de pago ¦ El acceso premium se activa inmediatamente | Profesional | Free | Media | N/A
7 | Profesional independiente | Definir estructura base | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Profesional | Free | Media | N/A
8 | Profesional independiente | Configurar servicios y capacidad | El usuario puede crear/editar servicios ¦ Puede definir capacidad y duración ¦ La configuración se aplica correctamente ¦ Los servicios aparecen en el catálogo | Profesional | Free | Media | 3
9 | Profesional independiente | Revisar agenda | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Profesional | Free | Media | 5
10 | Profesional independiente | Administrar reservas | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Profesional | Free | Media | N/A
11 | Profesional independiente | Seguimiento de clientes | El profesional puede ver información de clientes ¦ Puede agregar notas privadas ¦ El historial se actualiza automáticamente ¦ Los datos están protegidos y seguros | Profesional | Free | Media | N/A
12 | Profesional independiente | Validar Email | El usuario puede completar el formulario de registro ¦ El sistema valida los datos ingresados correctamente ¦ Se envía confirmación por email/WhatsApp ¦ El usuario puede iniciar sesión con credenciales válidas | Profesional | Free | Media | N/A
13 | Profesional independiente | Cargar nombre, especialidad y foto | El usuario puede acceder a su perfil ¦ Puede editar la información personal ¦ Los cambios se guardan correctamente ¦ La foto se carga y muestra adecuadamente | Profesional | Free | Media | N/A
14 | Profesional independiente | Ver estado del plan actual | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Profesional | Free | Media | N/A
15 | Profesional independiente | Establecer días laborables y franjas horarias | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Profesional | Free | Media | N/A
16 | Profesional independiente | Crear un servicio | El usuario puede crear/editar servicios ¦ Puede definir capacidad y duración ¦ La configuración se aplica correctamente ¦ Los servicios aparecen en el catálogo | Profesional | Free | Media | 2
17 | Profesional independiente | Ver panel de turnos (Dashboard) | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Profesional | Free | Media | 5
18 | Profesional independiente | Cancelar el turno de un cliente | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Profesional | Free | Media | 3
19 | Profesional independiente | Recibir notificaciones sobre cierto cliente | El profesional puede ver información de clientes ¦ Puede agregar notas privadas ¦ El historial se actualiza automáticamente ¦ Los datos están protegidos y seguros | Profesional | Free | Media | N/A
20 | Profesional independiente | Iniciar Sesión / Recuperar Contraseña | El usuario puede completar el formulario de registro ¦ El sistema valida los datos ingresados correctamente ¦ Se envía confirmación por email/WhatsApp ¦ El usuario puede iniciar sesión con credenciales válidas | Profesional | Free | Alta | 2
21 | Profesional independiente | Definir modalidad (Presencial/Virtual) | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Profesional | Free | Media | N/A
22 | Profesional independiente | Hacer Upgrade a Premium | El usuario puede seleccionar plan de suscripción ¦ El proceso de pago es seguro ¦ Se genera comprobante de pago ¦ El acceso premium se activa inmediatamente | Profesional | Premium | Media | N/A
23 | Profesional independiente | Definir duración estándar del turno | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Profesional | Free | Media | N/A
24 | Profesional independiente | Configurar capacidad por turno | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Profesional | Free | Media | 3
25 | Profesional independiente | Ver detalle del turno | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Profesional | Free | Media | N/A
26 | Profesional independiente | Marcar asistencia (Asistió / No asistió) | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Profesional | Free | Media | N/A
27 | Profesional independiente | Botón de contacto rápido por WhatsApp | El sistema envía notificaciones automáticas ¦ Los recordatorios llegan a tiempo ¦ El usuario puede configurar preferencias ¦ Las notificaciones contienen información relevante | Profesional | Free | Media | N/A
28 | Profesional independiente | Cambiar contraseña / Eliminar | El usuario puede completar el formulario de registro ¦ El sistema valida los datos ingresados correctamente ¦ Se envía confirmación por email/WhatsApp ¦ El usuario puede iniciar sesión con credenciales válidas | Profesional | Free | Media | 3
29 | Profesional independiente | Generar link público de reservas | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Profesional | Free | Media | 5
30 | Profesional independiente | Cancelar Suscripción Premium | El usuario puede seleccionar plan de suscripción ¦ El proceso de pago es seguro ¦ Se genera comprobante de pago ¦ El acceso premium se activa inmediatamente | Profesional | Premium | Media | 3
31 | Profesional independiente | Configurar descansos entre turnos | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Profesional | Free | Media | 5
32 | Profesional independiente | Editar o eliminar servicios | El usuario puede acceder a su perfil ¦ Puede editar la información personal ¦ Los cambios se guardan correctamente ¦ La foto se carga y muestra adecuadamente | Profesional | Free | Media | 3
33 | Profesional independiente | Exportar turnos del mes a Excel/CSV | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Profesional | Free | Media | 5
34 | Profesional independiente | Reprogramar turno desde el panel | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Profesional | Free | Media | N/A
35 | Profesional independiente | Ver historial del cliente | El profesional puede ver información de clientes ¦ Puede agregar notas privadas ¦ El historial se actualiza automáticamente ¦ Los datos están protegidos y seguros | Profesional | Free | Media | 2
36 | Profesional independiente | Agregar links a Redes Sociales | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Profesional | Free | Media | N/A
37 | Profesional independiente | Sincronización con Google Calendar | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Profesional | Free | Media | N/A
38 | Profesional independiente | Habilitar cobro de seña por servicio | El usuario puede crear/editar servicios ¦ Puede definir capacidad y duración ¦ La configuración se aplica correctamente ¦ Los servicios aparecen en el catálogo | Profesional | Free | Media | N/A
39 | Profesional independiente | Añadir notas internas privadas | El profesional puede ver información de clientes ¦ Puede agregar notas privadas ¦ El historial se actualiza automáticamente ¦ Los datos están protegidos y seguros | Profesional | Free | Media | N/A
40 | Profesional independiente | Editar perfil | El usuario puede acceder a su perfil ¦ Puede editar la información personal ¦ Los cambios se guardan correctamente ¦ La foto se carga y muestra adecuadamente | Profesional | Free | Media | 3
41 | Profesional independiente | Personalizar preguntas del formulario al cliente | El profesional puede ver información de clientes ¦ Puede agregar notas privadas ¦ El historial se actualiza automáticamente ¦ Los datos están protegidos y seguros | Profesional | Free | Media | N/A
42 | Cliente/Paciente | Acceso a la plataforma | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Cliente | Free | Media | N/A
43 | Cliente/Paciente | Panel central y de re-reserva | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Cliente | Free | Media | N/A
44 | Cliente/Paciente | Exploración y reserva | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Cliente | Free | Media | N/A
45 | Cliente/Paciente | Autogestión de turnos | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Cliente | Free | Media | 5
46 | Cliente/Paciente | Crear cuenta | El usuario puede completar el formulario de registro ¦ El sistema valida los datos ingresados correctamente ¦ Se envía confirmación por email/WhatsApp ¦ El usuario puede iniciar sesión con credenciales válidas | Cliente | Free | Media | 2
47 | Cliente/Paciente | Acceder a la cuenta | El usuario puede completar el formulario de registro ¦ El sistema valida los datos ingresados correctamente ¦ Se envía confirmación por email/WhatsApp ¦ El usuario puede iniciar sesión con credenciales válidas | Cliente | Free | Media | N/A
48 | Cliente/Paciente | Gestionar perfil personal | El usuario puede acceder a su perfil ¦ Puede editar la información personal ¦ Los cambios se guardan correctamente ¦ La foto se carga y muestra adecuadamente | Cliente | Free | Media | 3
49 | Cliente/Paciente | Dashboard de Inicio | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Cliente | Free | Media | N/A
50 | Cliente/Paciente | Mis Profesionales | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Cliente | Free | Media | N/A
51 | Cliente/Paciente | Historial de Pagos | El usuario puede seleccionar plan de suscripción ¦ El proceso de pago es seguro ¦ Se genera comprobante de pago ¦ El acceso premium se activa inmediatamente | Cliente | Free | Alta | 2
52 | Cliente/Paciente | Explorar perfil y servicios | El usuario puede acceder a su perfil ¦ Puede editar la información personal ¦ Los cambios se guardan correctamente ¦ La foto se carga y muestra adecuadamente | Cliente | Free | Media | 3
53 | Cliente/Paciente | Elegir disponibilidad | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Cliente | Free | Media | N/A
54 | Cliente/Paciente | Confirmar y abonar | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Cliente | Free | Media | N/A
55 | Cliente/Paciente | Revisar mis turnos | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Cliente | Free | Media | 5
56 | Cliente/Paciente | Modificar reserva | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Cliente | Free | Media | N/A
57 | Cliente/Paciente | Notificaciones y Sincronización | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Cliente | Free | Media | N/A
58 | Cliente/Paciente | Registrarse con Email y WhatsApp | El usuario puede completar el formulario de registro ¦ El sistema valida los datos ingresados correctamente ¦ Se envía confirmación por email/WhatsApp ¦ El usuario puede iniciar sesión con credenciales válidas | Cliente | Free | Media | 2
59 | Cliente/Paciente | Iniciar sesión con Email y Pass | El usuario puede completar el formulario de registro ¦ El sistema valida los datos ingresados correctamente ¦ Se envía confirmación por email/WhatsApp ¦ El usuario puede iniciar sesión con credenciales válidas | Cliente | Free | Alta | 2
60 | Cliente/Paciente | Editar mis datos (Nombre, Celular) | El usuario puede acceder a su perfil ¦ Puede editar la información personal ¦ Los cambios se guardan correctamente ¦ La foto se carga y muestra adecuadamente | Cliente | Free | Media | N/A
61 | Cliente/Paciente | Ver resumen de próximos turnos agendados | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Cliente | Free | Media | 5
62 | Cliente/Paciente | Ver lista de profesionales con los que ya se atendió | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Cliente | Free | Media | N/A
63 | Cliente/Paciente | Ver historial de señas pagadas | El usuario puede seleccionar plan de suscripción ¦ El proceso de pago es seguro ¦ Se genera comprobante de pago ¦ El acceso premium se activa inmediatamente | Cliente | Free | Media | 2
64 | Cliente/Paciente | Aterrizar en URL pública del profesional | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Cliente | Free | Media | N/A
65 | Cliente/Paciente | Navegar por el calendario (Mes/Semana) | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Cliente | Free | Media | 5
66 | Cliente/Paciente | Completar datos básicos / Comentarios | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Cliente | Free | Media | N/A
67 | Cliente/Paciente | Ver panel de "Mis Turnos" (Próximos) | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Cliente | Free | Media | 5
68 | Cliente/Paciente | Cancelar turno reservado | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Cliente | Free | Media | 3
69 | Cliente/Paciente | Recibir confirmación de reserva por Email | El usuario puede completar el formulario de registro ¦ El sistema valida los datos ingresados correctamente ¦ Se envía confirmación por email/WhatsApp ¦ El usuario puede iniciar sesión con credenciales válidas | Cliente | Free | Media | N/A
70 | Cliente/Paciente | Validar cuenta (Email) | El usuario puede completar el formulario de registro ¦ El sistema valida los datos ingresados correctamente ¦ Se envía confirmación por email/WhatsApp ¦ El usuario puede iniciar sesión con credenciales válidas | Cliente | Free | Media | N/A
71 | Cliente/Paciente | Recuperar contraseña | El usuario puede completar el formulario de registro ¦ El sistema valida los datos ingresados correctamente ¦ Se envía confirmación por email/WhatsApp ¦ El usuario puede iniciar sesión con credenciales válidas | Cliente | Free | Media | N/A
72 | Cliente/Paciente | Ver notificaciones/alertas importantes | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Cliente | Free | Media | N/A
73 | Cliente/Paciente | Botón de "Volver a reservar" (Acceso rápido al perfil) | El usuario puede acceder a su perfil ¦ Puede editar la información personal ¦ Los cambios se guardan correctamente ¦ La foto se carga y muestra adecuadamente | Cliente | Free | Media | 3
74 | Cliente/Paciente | Descargar comprobante de turno/seña | El usuario puede acceder a su perfil ¦ Puede editar la información personal ¦ Los cambios se guardan correctamente ¦ La foto se carga y muestra adecuadamente | Cliente | Free | Media | N/A
75 | Cliente/Paciente | Ver descripción y modalidad (Presencial/Virtual) | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Cliente | Free | Media | N/A
76 | Cliente/Paciente | Ver horarios disponibles en tiempo real | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Cliente | Free | Media | N/A
77 | Cliente/Paciente | Confirmar reserva (Pantalla de éxito) | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Cliente | Free | Media | N/A
78 | Cliente/Paciente | Ver historial de turnos pasados | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Cliente | Free | Media | 5
79 | Cliente/Paciente | Indicar motivo de cancelación | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Cliente | Free | Media | 3
80 | Cliente/Paciente | Recibir aviso si el profesional le cancela | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Cliente | Free | Media | N/A
81 | Cliente/Paciente | Guardar un profesional en "Favoritos" | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Cliente | Free | Media | N/A
82 | Cliente/Paciente | Ver lista de servicios y duraciones | El usuario puede crear/editar servicios ¦ Puede definir capacidad y duración ¦ La configuración se aplica correctamente ¦ Los servicios aparecen en el catálogo | Cliente | Free | Media | N/A
83 | Cliente/Paciente | Seleccionar franja horaria | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Cliente | Free | Media | N/A
84 | Cliente/Paciente | Completar formulario personalizado | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Cliente | Free | Media | N/A
85 | Cliente/Paciente | Ver detalle (Dirección, link de Zoom, etc.) | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Cliente | Free | Media | N/A
86 | Cliente/Paciente | Recibir recordatorio por WhatsApp (24hs) | El sistema envía notificaciones automáticas ¦ Los recordatorios llegan a tiempo ¦ El usuario puede configurar preferencias ¦ Las notificaciones contienen información relevante | Cliente | Free | Media | 13
87 | Cliente/Paciente | Seleccionar el servicio deseado | El usuario puede crear/editar servicios ¦ Puede definir capacidad y duración ¦ La configuración se aplica correctamente ¦ Los servicios aparecen en el catálogo | Cliente | Free | Media | N/A
88 | Cliente/Paciente | Ver estado de pagos / señas realizadas | El usuario puede seleccionar plan de suscripción ¦ El proceso de pago es seguro ¦ Se genera comprobante de pago ¦ El acceso premium se activa inmediatamente | Cliente | Free | Alta | N/A
89 | Cliente/Paciente | Filtrar servicios por categoría | El usuario puede crear/editar servicios ¦ Puede definir capacidad y duración ¦ La configuración se aplica correctamente ¦ Los servicios aparecen en el catálogo | Cliente | Free | Media | N/A
90 | Grupo de Profesionales | Configuración de negocio y staff | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Empresa | Free | Media | 3
91 | Grupo de Profesionales | Supervisión global de la agenda | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Empresa | Free | Media | 5
92 | Grupo de Profesionales | Reportes y métricas | El sistema genera reportes automáticos ¦ Puede exportar datos en diferentes formatos ¦ Las métricas se actualizan en tiempo real ¦ Los reportes son claros y comprensibles | Empresa | Free | Media | 5
93 | Grupo de Profesionales | Configurar perfil del local | El usuario puede acceder a su perfil ¦ Puede editar la información personal ¦ Los cambios se guardan correctamente ¦ La foto se carga y muestra adecuadamente | Empresa | Free | Media | 5
94 | Grupo de Profesionales | Administrar Staff (Empleados) | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Empresa | Free | Media | N/A
95 | Grupo de Profesionales | Asignar servicios y horarios | El usuario puede crear/editar servicios ¦ Puede definir capacidad y duración ¦ La configuración se aplica correctamente ¦ Los servicios aparecen en el catálogo | Empresa | Free | Media | N/A
96 | Grupo de Profesionales | Monitorear agenda unificada | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Empresa | Free | Media | 5
97 | Grupo de Profesionales | Gestión administrativa | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Empresa | Free | Media | N/A
98 | Grupo de Profesionales | Base de clientes compartida | El profesional puede ver información de clientes ¦ Puede agregar notas privadas ¦ El historial se actualiza automáticamente ¦ Los datos están protegidos y seguros | Empresa | Free | Media | N/A
99 | Grupo de Profesionales | Analítica de negocio | El sistema genera reportes automáticos ¦ Puede exportar datos en diferentes formatos ¦ Las métricas se actualizan en tiempo real ¦ Los reportes son claros y comprensibles | Empresa | Free | Media | N/A
100 | Grupo de Profesionales | Rendimiento por empleado | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Empresa | Free | Media | N/A
101 | Grupo de Profesionales | Exportación de datos | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Empresa | Free | Media | 3
102 | Grupo de Profesionales | Cargar nombre, logo y dirección del local | El usuario puede acceder a su perfil ¦ Puede editar la información personal ¦ Los cambios se guardan correctamente ¦ La foto se carga y muestra adecuadamente | Empresa | Free | Media | N/A
103 | Grupo de Profesionales | Invitar profesionales por email | El usuario puede completar el formulario de registro ¦ El sistema valida los datos ingresados correctamente ¦ Se envía confirmación por email/WhatsApp ¦ El usuario puede iniciar sesión con credenciales válidas | Empresa | Free | Media | N/A
104 | Grupo de Profesionales | Definir qué servicios da cada empleado | El usuario puede crear/editar servicios ¦ Puede definir capacidad y duración ¦ La configuración se aplica correctamente ¦ Los servicios aparecen en el catálogo | Empresa | Free | Media | N/A
105 | Grupo de Profesionales | Ver calendario con todos los turnos de todos los empleados | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Empresa | Free | Media | 5
106 | Grupo de Profesionales | Reasignar turno de un empleado a otro | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Empresa | Free | Media | N/A
107 | Grupo de Profesionales | Ver base de datos de clientes del local | El profesional puede ver información de clientes ¦ Puede agregar notas privadas ¦ El historial se actualiza automáticamente ¦ Los datos están protegidos y seguros | Empresa | Free | Media | N/A
108 | Grupo de Profesionales | Ver total de turnos (Atendidos vs Cancelados) | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Empresa | Free | Media | 5
109 | Grupo de Profesionales | Ver cantidad de turnos por profesional | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Empresa | Free | Media | 5
110 | Grupo de Profesionales | Exportar base de datos de clientes | El profesional puede ver información de clientes ¦ Puede agregar notas privadas ¦ El historial se actualiza automáticamente ¦ Los datos están protegidos y seguros | Empresa | Free | Media | 3
111 | Grupo de Profesionales | Generar link público general del negocio | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Empresa | Free | Media | N/A
112 | Grupo de Profesionales | Crear/Editar perfil del empleado (Foto, rol) | El usuario puede acceder a su perfil ¦ Puede editar la información personal ¦ Los cambios se guardan correctamente ¦ La foto se carga y muestra adecuadamente | Empresa | Free | Media | 3
113 | Grupo de Profesionales | Configurar días/horarios de cada empleado | El usuario puede crear/editar servicios ¦ Puede definir capacidad y duración ¦ La configuración se aplica correctamente ¦ Los servicios aparecen en el catálogo | Empresa | Free | Media | 3
114 | Grupo de Profesionales | Filtrar vista por empleado específico | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Empresa | Free | Media | N/A
115 | Grupo de Profesionales | Bloquear agenda de empleado | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Empresa | Free | Media | 5
116 | Grupo de Profesionales | Ver historial global del cliente en el local | El profesional puede ver información de clientes ¦ Puede agregar notas privadas ¦ El historial se actualiza automáticamente ¦ Los datos están protegidos y seguros | Empresa | Free | Media | 2
117 | Grupo de Profesionales | Ver ingresos estimados del mes | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Empresa | Free | Media | 5
118 | Grupo de Profesionales | Ver ingresos generados por cada empleado | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Empresa | Free | Media | 5
119 | Grupo de Profesionales | Exportar liquidación mensual a Excel/CSV | El sistema genera reportes automáticos ¦ Puede exportar datos en diferentes formatos ¦ Las métricas se actualizan en tiempo real ¦ Los reportes son claros y comprensibles | Empresa | Free | Media | 3
120 | Grupo de Profesionales | Configurar horarios de apertura del local | El usuario puede crear/editar servicios ¦ Puede definir capacidad y duración ¦ La configuración se aplica correctamente ¦ Los servicios aparecen en el catálogo | Empresa | Free | Media | 3
121 | Grupo de Profesionales | Dar de baja/Suspender a un empleado | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Empresa | Free | Media | N/A
122 | Grupo de Profesionales | Asignar roles (Admin general vs. Empleado) | La funcionalidad está disponible y operativa ¦ El sistema responde correctamente a las interacciones ¦ La interfaz es intuitiva y fácil de usar ¦ Se cumplen los requisitos del negocio | Empresa | Free | Media | N/A
123 | Grupo de Profesionales | Filtrar vista por servicio | El usuario puede crear/editar servicios ¦ Puede definir capacidad y duración ¦ La configuración se aplica correctamente ¦ Los servicios aparecen en el catálogo | Empresa | Free | Media | N/A
124 | Grupo de Profesionales | Crear turno manual | El usuario puede ver su agenda ¦ Puede seleccionar fechas y horas disponibles ¦ Las reservas se confirman automáticamente ¦ Se actualiza el calendario en tiempo real | Empresa | Free | Media | 2
125 | Grupo de Profesionales | Añadir notas internas al perfil del cliente | El usuario puede acceder a su perfil ¦ Puede editar la información personal ¦ Los cambios se guardan correctamente ¦ La foto se carga y muestra adecuadamente | Empresa | Free | Media | 3
126 | Grupo de Profesionales | Ver servicios más populares | El usuario puede crear/editar servicios ¦ Puede definir capacidad y duración ¦ La configuración se aplica correctamente ¦ Los servicios aparecen en el catálogo | Empresa | Free | Media | N/A